Пояснительная записка

**к отчету о ходе реализации муниципальных программ**

Новохоперского муниципального района

за 2014 г.

1)

1. **Наименование программы: «Развитие образования Новохоперского муниципального района»**
2. Описание целей программы: Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан Новохоперского муниципального района
3. Конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный период (если результат не достигнут - указывают причины, повлиявшие на результат выполнения):

**За 2014 год удалось:**

-увеличить долю детей в возрасте 1—6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1—6 лет на 20% за счет открытия дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях и групп на базе общеобразовательных учреждений;

- довести долю детей в возрасте 1 – 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет до 0%;

- довести долю муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений до 0%;

- довести среднюю заработную плату воспитателей дошкольных образовательных учреждений до 22 372 руб., что выше на 20%.

- доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет доведено до 100%;

- долю выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам увеличить на 0,4%;

- долю выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений снизить на 20%;

- долю муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений довести до 0%;

- долю муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений довести до 100%, что выше запланированного на 18%

- долю детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях оставить на уровне 76%;

- долю обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях осталась на 0%;

- расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях увеличились на 80 %,что связано с увеличением стоимости на энергоресурсы, на коммунальные услуги, а также в связи с открытием на базе муниципальных общеобразовательных учреждений дошкольных образовательных учреждений и сторонних организаций

- долю детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы осталась на уровне 87,1%;

- среднюю заработную плату учителей общего образования до 25 598 рублей, что выше запланированного на 15%;

- увеличить количество молодых людей, вовлеченных в программы и проекты, направленные на интеграцию в жизнь общества;

-увеличить количество молодежи в различных формах самоорганизации и структурах социальной направленности;

- добиться запланированного уровня количество мероприятий, проектов (программ), направленных на формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи;

-повысить осведомленность молодых людей о потенциальных возможностях проявления социальной инициативы в общественной и общественно-политической жизни до 24,88 % от общего числа молодежи района;

- увеличение доля детей, включенных в систему выявления и поддержки одаренных детей, до 25%;

- увеличено количество школьников-победителей международных, всероссийских, областных олимпиад и конкурсов до 80 человек

-увеличено количество конкурсов, соревнований, олимпиад и иных конкурсных мероприятий, проводимых для выявления одаренных детей в различных сферах интеллектуальной и творческой деятельности, до 80 единиц в год;

- созданы условия для удовлетворения потребности детей и подростков в активном и полноценном отдыхе и оздоровлении.

- увеличено на 60 детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления, в первую очередь детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- созданы условия для развития интеллектуально одарённых детей (профильные летние лагеря, слеты, сборы);

- сформированы приоритеты здорового образа жизни, нравственных ориентиров средствами физической культуры, спорта и туризма;

- доведена долю детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи граждан не родственников (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов до 97,4 %., что на 0,4% выше запланированного;

- повысилась эффективность социально-реабилитационной работы с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, обеспечение реабилитационными услугами 50% детей, находящихся с социально опасном положении;

- снижено число правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними, снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними до 15 преступлений и числа несовершеннолетних,

-снижен удельный вес числа безнадзорных детей от общего количества детей, проживающих в районе.

1. Данные о целевом использовании бюджетных средств на реализацию программы и объемах привлеченных средств с расшифровкой по источникам: Финансовые средства в размере 420 089,6 тыс. руб. использовались на реализацию мероприятий, предусмотренных программой.
2. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты.

- Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях увеличились на 81%, что связано с увеличением стоимости на энергоресурсы, на коммунальные услуги, а также в связи с открытием на базе муниципальных общеобразовательных учреждений дошкольных образовательных учреждений и сторонних организаций.

1. Информация о внесенных изменениях в программу за отчетный период: Изменения не вносились.
2. Выводы об эффективности реализации программы и предложения по ее дальнейшей реализации: Программа реализовывалась эффективно и требует дальнейшей реализации.

**2)**

1. **Наименование программы: «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами населения Новохоперского муниципального района»**;
2. Цель программы: Повышение качества жилищного обеспечения населения Новохоперского района путем повышения доступности жилья, роста качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг;
3. Конкретные результаты реализации программы достигнутые за отчетный период (если результат не достигнут - указывают причины, повлиявших на результат выполнения):

за 2014 год количество молодых семей, изъявивших желание получить государственную поддержку возросло до 80 человек; количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании государственной поддержки увеличилось до 22 семей. Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения составила 18,0 единиц;

1. Профинансировано мероприятий в рамках программы на сумму 12 804,0 тыс.руб., в том числе федеральный бюджет – 2 233,0 тыс. руб., областной бюджет – 2 881,6 тыс.руб., муниципальный бюджет- 7 689,4 тыс.руб.;
2. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых  показателей (индикаторов)  определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения  целевых показателей | Фактически достигнутые  значения целевых показателей | Уровень достижения, (%) |
| Показатель (индикатор) 1.1: количество молодых семей, изъявивших желание получить государственную поддержку | 35 | 80 | 228,6 |
| Показатель (индикатор) 1.2.: количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании государственной поддержки | 10 | 22 | 220 |
| Показатель (индикатор) 2.1: Обеспеченность врачами Новохоперского района на 10 тыс. населения | 20,5 | 18 | 81,8 |

1. Постановление администрации Новохоперского муниципального района от 16.12.2013г. № 761( в ред. от 24.01.2014г. №36, от 01.04.2014 № 166, от 23.05.2014 №268).
2. Признать программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами населения Новохоперского муниципального района» эффективной и продолжить ее дальнейшую реализацию.

**3)**

1.Наименование программы: **« Культура Новохоперского муниципального района»**

2. Осуществление программных мероприятий направлено на достижение следующих целей:

- Повышение качества жизни жителей Новохоперского муниципального района путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, участию в культурной жизни, в самодеятельных и народных коллективах, любительских объединениях, увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий.

- Обеспечение доступа к культурному продукту путем информатизации отрасли, компьютеризации и подключения к сети «Интернет» библиотек городских и сельских поселений района.

- Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры: проведение капитального ремонта в сельских домах культуры, приобретение сценических костюмов для самодеятельных народных коллективов, музыкальной аппаратуры, одежды сцены, кресел, что увеличит уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в районе от нормативной потребности.

- Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры, обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры, как результат повышения уровня удовлетворенности жителей муниципального района качеством и количеством предоставленных услуг в сфере культуры.

3.Конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный период:

- Увеличение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры в районе от нормативной потребности:

- клубами и учреждениями клубного типа – 103,2%;

- библиотеками – 103,8;%

- парками культуры и отдыха - 100%;

- Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах и картотеках библиотек городских и сельских поселений района 0% (показатель не выполнен в связи с недостаточностью финансирования МКУ «Культурно-досуговый центр». В 2014 году не была приобретена программа «Ирбис-64» (электронный каталог) для Новохоперской городской библиотеки);

- Увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда Новохопёрского краеведческого музея – 100%;

- Увеличение посещаемости музея – 100%;

- Увеличение доли публичных библиотек, подключённых к сети «Интернет», в общем количестве библиотек городских и сельских поселений района 167%;

- Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей -100%;

- Организация показа кинофильмов в 2 муниципальных учреждениях культуры района (культурно-досуговый центр г. Новохоперска, культурно-спортивный комплекс «Звездный);

- Создание условий для более широкого доступа населения к произведениям кинематографии;

- Укрепление материально-технической базы учреждений:

- проведен капитальный ремонт кровли МКУ КСК «Звездный»;

- приобретены: музыкальное, компьютерное оборудование, костюмы, кресла для МКУ КСК «Кристалл»;

- Сохранение кадрового потенциала, повышение уровня профессиональной подготовки;

- Доведение средней заработной платы работников учреждений культуры до 15781,4 тыс.руб.-110%;

- Предоставление качественных и разнообразных услуг для населения района;

- Увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий – 100%.

4. Бюджетные средства на реализацию программы:

Плановое и фактическое исполнение программы составило – 100% (всего план 7023,20 – факт 7023,20; местный бюджет план 6819,43 – факт 6819,43; областной бюджет план 203,70 – факт 203,70).

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

- Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в районе от нормативной потребности:

- клубами и учреждениями клубного типа;

- библиотеками;

- парками культуры и отдыха.

- Доведение средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы, установленной в Воронежской области;

- Индикаторы (показатели) в соответствии с планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Новохоперском муниципальном районе»:

- увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда Новохопёрского краеведческого музея;

- увеличение посещаемости музея;

- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;

- увеличение доли публичных библиотек, подключённых к сети «Интернет», в общем количестве библиотек городских и сельских поселений района;

- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей.

6. Изменения в программу за отчетный период

В соответствии с решением Совета народных депутатов Новохоперского муниципального района от 23.12.2014г. №29/3 «О районном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 2017 годов» внесены изменения в паспорте программы в разделе «Объёмы и источники финансирования муниципальной программы».

7. Выводы об эффективности реализации программы и предложения по ее дальнейшей реализации:

-выполнение мероприятий муниципальной программы улучшило материальную базу учреждений культуры, что положительно повлияло на качество культурного продукта и услуг, предоставляемых населению, кадровый потенциал, а также способствовало получению следующих результатов:

- увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий;

- повысило результативность участия коллективов и отдельных исполнителей учреждений культуры в творческих конкурсно-фестивальных мероприятиях различных уровней, что способствовало формированию положительного имиджа района;

- обеспечило сохранность и безопасность музейных экспозиций;

-обеспечило предоставление качественных и разнообразных услуг для населения;

- сохранились и получили дальнейшее творческое развитие профессионализм, мастерство специалистов, работающих в учреждениях культуры.

Реализация настоящей муниципальной программы в предстоящие годы позволит:

- достигнуть социально значимых целей, создать условия для успешного функционирования учреждений культуры, расширить сферу их деятельности;

- обеспечить выполнение мероприятий по достижению экономических эффектов, дающих учреждениям культуры возможность активно развиваться в современных социально-экономических условиях;

- сосредоточить ресурсы на решении приоритетных задач в области культуры;

- создать благоприятные условия для реализации творческого потенциала, повышения интеллектуального уровня, активного участия населения в культурной жизни района.

**4)**

1. **Наименование программы: «Развитие физической культуры и спорта в Новохоперском муниципальном районе на 2014-2019 годы».**
2. Описание целей программы:

- обеспечение условий для развития физической культуры и спорта на территории Новохоперского муниципального района;

- укрепление здоровья населения путем развития доступной различным категориям жителей района инфраструктуры для занятий массовыми видами физической культуры и спорта по месту жительства;

- популяризация массового и профессионального спорта и приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

1. Конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный период (если результат не достигнут - указывают причины, повлиявших на результат выполнения);

Запланированные мероприятия в целом принесли неплохой результат. Район в течении года принял участие в 118 спортивно-массовых мероприятиях международного, всероссийского, областного, межрайонного и районного уровня.

В 2014 году были введены в эксплуатацию две спортивные площадки:

-Универсальная спортивная пришкольная площадка, расположенная по адресу: п.Бороздиновский, на территории МКОУ «Бороздиновская СОШ»;

-Спортивная многофункциональная площадка расположенная на территории стадиона «Старт» г.Новохоперска.

-Прошла реконструкция спортивного зала в с.Ярки (12х24);

-Реконструирован и полностью оснащен новым спортивным оборудованием спортивный зал МКОУ «Краснянской СОШ».

На данный момент на территории Новохоперского муниципального района находятся 131 спортсооружение из них: 1 стадион, 29 спортивных залов, 94 плоскостных сооружений, 1 лыжная база, 5 стрелковых тиров, 1 плавательный бассейн «Фрегат». Единовременная пропускная способность всех спортивных сооружений составляет 4450 человека.

В районе успешно работают культурно-спортивные комплексы: «Звездный», с.Красное, «Кристалл», р.п.Е-Коленовский , физкультурно-оздоровительный комплекс «Хопер» и стадион «Старт», г.Новохоперск. Только на базе вышеуказанных объектов было проведено 85 спортивных мероприятий, из которых 28 детских и 15 взрослых прошли в КСК «Звездный».

Наиболее значимые из них:

-Первенство района среди школьников «Президентские состязания» приняло участие 400 чел;

-Первенство Воронежской области среди школьников «Президентские состязания» (команды: сельской школы МКОУ «Краснянская СОШ», вышла в финал и получила право отстаивать честь Воронежской области на Всероссийских соревнованиях «Президентские состязания» в г.Анапа. Команда с.Красное вошла в десятку лучших команд России из 73 регионов),

-В течении пяти лет район принимает Областные зональные соревнования по футболу: «Кожаный мяч», «Двор без наркотиков», которые проводятся в трех возрастных группах среди мальчиков и девочек. Вовремя проведения турниров в соревнованиях приняло участие более 600 человек. Команды мальчиков и девочек в 2014г. стали победителями финальных соревнований, а 4 девочки вошли в состав сборной Воронежской области и стали бронзовыми призерами.;

- В мае 2014 года на базе стадиона «Старт» прошла областная Спартакиада среди коллективов филиалов ОАО «Газпром газораспределение Воронеж»;

-Чемпионат Воронежской области по волейболу среди мужчин 5- место;

-Первенство Воронежской области по футболу среди команд муниципальных образований памяти Героя Советского Союза И.Е.Просяного в 2014 году,

-Региональная Спартакиада среди лиц с ограниченными физическими возможностями г. Поворино командное 1- место и пять 1 мест (личники);

- 22 марта 2014 года в г.Новохоперске прошел чемпионат и Первенство Воронежской области по греко-римской борьбе в рамках проведения региональных соревнований, где приняло участие более 200 чел.,

-Районная школьная спартакиада по 11 видам спорта;

-В августе 2014 года на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Хопер» прошли областные учебно-тренировочные сборы по греко-римской борьбе с участием членов сборной Воронежской области и г.Твери в рамках подготовки к Чемпионату России.;

-Проведен чемпионат Новохоперского района по футболу среди КФК, по волейболу, по баскетболу, по настольному теннису;

-Прошли областные зональные и стыковые соревнования среди мальчиков и девочек «Мини-футбол в школу», в четырех возрастных группах, где приняло участие более 400 человек, в четырех возрастных группах команды вышли в финальную стадию соревнований.

Команда девочек 2003-2004гг.р. приняла участие в финале областных соревнований в г. Воронеж и заняла 2 место, а команда мальчиков 2001-2002гг.р. заняла 1 место и примет участие в Финале Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных организаций в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» в г.Москва с 8 по 13 января 2015 г.

-Учащийся 11 класса МОУ «Новохоперской СОШ № 91» Руди Александр Александрович в составе сборной России принял участие в Чемпионате Мира по стилевому каратэ, который проходил с 19 по 23 ноября 2014 года в г. Будапеште (Венгрия). Руди Александр достойно выступил на соревнованиях, выполнил норматив Мастера спорта и стал Чемпионом Мира.

-Команда Елань-Коленовского городского поселения участвовала в международном турнире по мини-футболу на кубок «АГРО-2014г.» в г. Москве и из 16 команд заняла 2-е место.

-Проводились внутрипоселенческие спартакиады в с.Е-Колено, р.п. Е-Коленовский, с.Красное, п.Централь, с.Пыховка, п.Михайловский.

-В ноябре на базе ФОК «Хопер» прошло спортивно-развлекательное шоу «Семь - Я», инициатором данного мероприятия выступил благотворительный фонд «Дети России». От района в соревнованиях спортивных семей приняли участие шесть команд.

В конце года в физкультурно-оздоровительном комплексе «Хопер» прошел массовый предновогодний спортивный праздник «Семейный флеш-моб», в котором приняло участие около 150 человек.

Всего в соревнованиях в течении года приняло участие более десяти тысяч человек.

Спортсмены по шахматам, стилевому каратэ, дзюдо, самбо, классической борьбе неоднократно становились призерами и победителями областных и российских соревнований и входят в состав сборных команд области.

На базе ФОК «Хопер» открыты группы по спортивной акробатике, стрельбе, художественной гимнастике. Большой популярностью у жителей района пользуется бассейн «Фрегат», за 2014 год его посетили 13441 человек, а за две недели 2015 года - 720 человек.

4.Данные о целевом использовании бюджетных средств на реализацию программы и объемах привлеченных средств с расшифровкой по источникам:

Объемы и источники финансирования, запланированные на 2014 год всего:

-по программе местный бюджет - 408,0

Профинансировано в 2014 году:

-областной бюджет - 1280,7

-местный бюджет – 303,2

Всего: - 1583,9

5.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты.

* 1. Показатель (индикатор) 1, определяющий результативность муниципальной программы в целом.

Удельный вес населения систематически занимающегося спортом:

2014 год – план -28,6% – факт -30,1%

* 1. Показатель (индикатор) 2, Увеличение показателя единовременной пропускной способности объектов спорта:

2014 год – план – 3694 – факт – 4450

* 1. Показатель (индикатор) 3, Увеличение доли учащихся занимающихся в спортивной школе:

2014 год – план - 22,0% - факт – 22,5

* 1. Показатель (индикатор) 4, Увеличение удельного веса спортсменов массовых разрядов от общей численности учащихся в спортивной школе:

2014 год – план 22,0% - факт – 22,1

1. Информация о внесенных изменениях в программу за отчетный период.

Постановление «О внесении изменений в постановление администрации Новохоперского муниципального района от 16.12.2013г. №756 «Об утверждении муниципальной программы «Развития физической культуры и спорта Новохоперского муниципального района на 2014-2019 годы»

1. Выводы об эффективности реализации программы и предложения по ее дальнейшей реализации:

Считаем, что в дальнейшем реализация программы «Развитие физической культуры и спорта в Новохоперском муниципальном районе на 2014-2019 годы» приведет к увеличение количества граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях.

Мероприятия Программы направлены на рост числа граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, что приведет к увеличению расходов на физическую культуру и спорт как за счет роста расходов бюджетов всех уровней, так и за счет увеличения расходов граждан на физическую культуру и спорт (приобретение абонементов в спортивные клубы и секции, спортивной одежды и инвентаря).

Рост расходов на физическую культуру и спорт (в расчете на душу населения) будет свидетельствовать об изменении отношения граждан к своему здоровью, физической культуре и спорту.

Основной экономический эффект от реализации Программы выразится в сокращении расходов государства на оказание медицинской помощи и выплату пособий по временной нетрудоспособности вследствие снижения к 2019 году по сравнению с 2013 годом на 8 процентов среднего числа дней временной нетрудоспособности по всем причинам, а также в предотвращении экономического ущерба из-за недопроизводства валового внутреннего продукта, связанного с заболеваемостью, инвалидностью и смертностью населения.

Индикаторы Программы выполнены, что говорит об эффективности её реализации. Предлагается дальнейшая её реализация.

**5)**

1. **Наименование программы - муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на 2014-2019 годы»**
2. Описание целей программы-

- выход мусороперерабатывающего завода на полную мощность к 2016 году;

- процент выбираемого сырья из ТБО для вторичного использования составит к 2019г. 55% по сравнению с 2014г.;

- увеличение срока эксплуатации полигона ТБО на 15 лет

- формирование детской экологической культуры и бережного отношения к природе;

- стабилизация и улучшение экологической обстановки, повышение уровня экологической безопасности населения.

1. Конкретные результаты реализации программы достигнутые за отчетный период:

Все показатели достигнуты, за исключением п. 1.1 Основных мероприятий из за отсутствия предоставления субсидий из областного бюджета.

1. Профинансировано мероприятий в рамках программы на сумму 1 987,9 тыс. руб., в том числе муниципальный бюджет – 1 987,9,0 тыс. руб.
2. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты: все показатели достигнуты, за исключением п. 1.1 Основных мероприятий.
3. Информация о внесенных изменениях в программу за отчетный период: нет.
4. Выводы об эффективности реализации программы и предложения по ее дальнейшей реализации:

Программа эффективна, требуется ее дальнейшая реализация.

**6)**

1. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».
2. Цели программы:

- снижение уровня преступности, коррупции, наркомании, террористической опасности, экстремизма на территории Новохоперского района;

- совершенствование системы профилактики правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности, вовлечение в данную деятельность органов местного самоуправления, общественных формирований и населения;

- снижение уровня коррупции, ее влияния на активность и эффективность бизнеса.

- противодействие преступности. Обеспечение общественной безопасности.

1. За 2014 год достигнуты следующие результаты:

* Состояние преступности на территории муниципального района:
  + анализ уровня преступности на территории муниципального района свидетельствует о тенденции к снижению и составляет 254,3 преступление в расчете на 100 тысяч человек населения.
  + Динамика преступлений, совершенных несовершеннолетними:
  + удельный вес преступлений совершенных несовершеннолетними составил 3,8% от общего количества зарегистрированных преступлений, что свидетельствует об их снижении.
  + Количество преступлений, совершенных на почве межэтнической и межконфессиональной неприязни не зарегистрированы.
  + Уровень террористической защищенности населения и уязвимой инфраструктуры Новохоперского района увеличился по отношению к плану на 2%.
  + Снижение уровня коррупции по оценке спросов предпринимателей соответствует плану и составляет 15%.
  + Рейтинг информационной открытости и доступности деятельности исполнительных органов государственной власти Новохоперского района возрос на 0,1 балл.
  + Снижение к 2019 году относительно уровня 2011 года масштабов незаконного потребления наркотиков в Новохоперском районе остается на уровне плана.
  + Прирост количества наркозависимых, участвующих в лечебных и реабилитационных программах остается на уровне плана.
  + Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, составляет:

от 1 года до 2 лет: составила 2 человека на 100 человек населения.

от 3 лет и более: составила 2 человека на 100 человек населения.

* + Количество выявленных лиц, употребляющих наркотические вещества – остается без изменения.
  + Количество лиц, прекративших употребление наркотиков, и созависимых, получивших социально-психологическую поддержку в учреждениях социально психологической помощи и социального обслуживания семьи и детей остается на уровне плана.
  + Количество молодежи принимающей участие в мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни в возрасте от 11 до 24 лет увеличилось по отношению к плану на 31 человек.
  + Охват детей и молодежи занимающихся в секциях физическо-оздоровительной, спортивной, технической направленности, в кружках по интересам системы дополнительного образования увеличился по отношению к плану на 21 человек.
  + Доля родителей, вовлеченных в профилактические мероприятия в образовательных учреждениях, по отношению к общей численности родителей учащихся увеличилась на 6 человек.

1. Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.   
    Финансирование программы в 2014 году не производилось.
2. За 2014 год качественного улучшения значений следующих показателей (индикаторов) программы добиться не удалось:

* состояние преступности на территории муниципального района:
* уровень преступности на территории муниципального района составляет 254,3 преступление в расчете на 100 тысяч человек населения, что ниже планового показателя на 3,9;
  + динамика преступлений, совершенных несовершеннолетними:
  + удельный вес преступлений совершенных несовершеннолетними составил 3,8% от общего количества зарегистрированных преступлений, что ниже планового показателя 0,9 %;

1. Изменений в программу за отчетный период не производилось.
2. Муниципальная программа представляет собой многоуровневую систему мероприятий, направленных на снижение уровня преступности, устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений.

Программа предусматривает разработку комплексных программных мероприятий по обеспечению общественной безопасности и усилению борьбы с преступностью в Новохоперском муниципальном районе на период с 2014 г. по 2019 г. В ходе реализации программы достигнуты определенные положительные результаты в борьбе с преступностью на территории региона.

Реализация программы правоохранительной направленности позволила в определенной степени создать общую систему профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории Новохоперского муниципального района.

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры и позитивные изменения улучшения деятельности на некоторых направлениях противодействия преступности добиться не удалось.

Уровень преступности в 2014 году еще остается высоким 254,3 преступления на 100 тыс. населения, но имеет тенденцию к снижению.

В связи с этим следует продолжить реализацию положительно себя зарекомендовавших мероприятий профилактической направленности, которые позволят в будущем не только сохранить достигнутые позиции, но и двигаться дальше.

Реализация профилактических мероприятий обеспечит формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к потреблению наркотических средств, выбор здорового образа жизни подростками и молодежью. Возрастает доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, а также доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности.  
Исходя из целей, задач, ожидаемых результатов, а также снижения рисков проектируемых возможностей по эффективной реализации и целесообразности, подпрограмму планируется реализовать в один этап с 2014 по 2019 годы.

7)

Наименование программы. «**Экономическое развитие»**

1. Описание целей программы.

Создание благоприятных экономических условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в интересах социально-экономического развития района. Повышение инвестиционной привлекательности Новохоперского муниципального района для мобилизации внутренних и увеличения притока внешних инвестиционных ресурсов в экономику района.

3. Конкретные результаты реализации программы достигнутые за отчетный период (если результат не достигнут - указывают причины, повлиявших на результат выполнения).

- Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на 1 жителя: план- 17,3 тыс. рублей, факт 20,4 тыс. рублей.

- Количество реализованных основных положений стандарта деятельности органов местного самоуправления обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе – принято 6 нормативных документа.

- Объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 жителя: 110 тыс. рублей.

1. Данные о целевом использовании бюджетных средств на реализацию программы и объемах привлеченных средств с расшифровкой по источникам.

Всего использовано 34 703 тыс. рублей. В том числе 800 тыс. руб. из федерального бюджета (2,3%), областного бюджета -33713 тыс. рублей (97,1%), местного бюджета 190,87 тыс. руб. (5,5%). Средства использовались по целевому назначению.

1. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты.

- Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на 1 жителя: план- 17,3 тыс. рублей, факт 20,4 тыс. рублей. (115,7%);

- Количество реализованных основных положений стандарта деятельности органов местного самоуправления обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе: план – 4единиц, факт - 6 единиц (150%);

- Объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 жителя: план -2,8, факт -2,8 рублей (100%);

- Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения (ед.) план 179,49, факт 179,50 (100%).

1. Информация о внесенных изменениях в программу за отчетный период.

Постановление № 644 от 14.10.2014г. «О внесение изменений в постановление администрации Новохоперского муниципального района от 29.08.2014г «Об утверждении муниципальной программы Новохоперского муниципального района «Экономическое развитее» на 2014-2019 годы в новой редакции».

1. Выводы.

Программа «Экономическое развитие» на 2014-2019 годы по итогам 2014 года реализуется эффективно. Уровень освоения финансовый средств -99,1%. Уровень достижения целевых показателей 100%. Предложение продолжить реализацию программы.

**8)**

1. **Наименование программы: «Развитие агропромышленного комплекса и инфраструктуры агропродовольственного рынка Новохоперского муниципального района»**
2. **Цель программы**: Повышение объемов производства продукции сельского хозяйства района, укрепление финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса района; устойчивое развитие сельской территории района; воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов, а так же экологизация производства
3. Конкретные результаты реализации программы достигнутые за отчетный период (без учета ЛПХ)

Валовой сбор и урожайность основных сельскохозяйственных культур за2014 год составил:

зерновых - 132,3 тыс. тонн, при урожайности 25,2 ц/га,

сахарной свеклы - 103,4 тыс. тонн при урожайности 369,6 ц/га,

подсолнечника - 31,7 тыс. тонн при урожайности 17,7 ц/га,

За 2014 год валовой надой в районе составил 2488 тонн , реализовано на убой скота и птицы в живом весе 14649 тонн , надой на 1 корову достиг 4304 кг.

Поголовье КРС составило 2927 головы, в том числе коров 1753 головы, свиней 69997 голов, поголовье овец 3473 голов.

ОАО «Елань-Коленовский сахарный завод» в 2014 года произведено 128138,6 тонн сахара, В ЗАО «ЗРМ Новохоперский» произведено масла растительного 14229 тонн .

За 2014 год объем инвестиций составил 593703 тыс.рублей.

Рентабельность сельскохозяйственных организаций планируется на уровне прошлого года 8,8 %.

За 12 месяцев текущего года среднемесячная зарплата в среднем составила 19854 рублей на одного человека.

4.Данные о целевом использовании бюджетных средств на реализацию программы и объемах привлеченных средств с расшифровкой по источникам (в тыс. рублей):

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА « Развитие агропромышленного комплекса и инфраструктуры агропродовольственного рынка Новохоперского муниципального района»

Всего 12301,4

в том числе

федеральный бюджет 745,1

областной 948,4

местный 10607,9

Основное мероприятие 1 Оказание сельхозтоваропроизводителям, ЛПХ консультационной помощи и предоставление информации по вопросам ведения сельхоз-производства и другим вопросам, связанным с производством и реализацией сельскохозяйственной продукции :

Всего 10482,5

в том числе

местный бюджет 10482,5

Основное мероприятие 1.1Мероприятие по улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе

Всего 1818,9

в том числе

федеральный бюджет 745,1

областной 948,4

местный 125,4

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты. Показатель (индикатор) 1 – Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (без ЛПХ)

За 2014 года индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составляет 105,8 % по плану 106,5 %.На снижение этого показателя оказал влияние индекс продукции растениеводства, в частности снижение урожайности по сахарной свекле и подсолнечника.

Показатель (индикатор) 2 – Индекс производства продукции растениеводства (без ЛПХ)

Индекс производства продукции растениеводства за 2014 год составил 97,15% .

Производство зерновых культур выше уровня прошлого года на 5,5 %, сахарной свеклы и подсолнечника ниже на 22,3 % и 20,7 % соответственно, в связи с отсутствием осадков на протяжении продолжительного времени.

Показатель (индикатор) 3 – Индекс производства продукции животноводства (без ЛПХ)

Индекс производства продукции животноводства за 2014 год составил 120 %. За 2014 год валовой надой в районе увеличился на 13% по сравнению с уровнем прошлого года и составил 2488 тонн , реализовано на убой скота и птицы в живом весе на 15,7 % выше уровня прошлого года , увеличился надой на 1 корову с 4024 кг до 4304 кг, т.е на 6,9 % .

Поголовье КРС в целом по району увеличилось на 15 % и составило 2927 головы, свиней на 9,2 % и составило 69997 голов, поголовье овец возросло с 3003 голов до 3473 голов, т.е на 15,6 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Показатель (индикатор) 4 – Индекс производства пищевых продуктов

В ОАО «Елань-Коленовский сахарный завод» в за 2014 года произведено 128138,6 тонн сахара, в 2013 году 108348 тонн, что 18 % больше.

В ЗАО «ЗРМ Новохоперский» производство масла растительного составило 14229 тонн, что в 1,2 раза больше уровня прошлого года.

Таким образом, индекс производства пищевых продуктов равен 118,3 %.

Показатель (индикатор) 5 – Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства.

Индекс физического объема инвестиций, который указывает на возможность осуществления модернизации и инновационного развития, составил 205,5% к уровню прошлого года. Набольший объем инвестиций за 2014 год имеет ООО «Новохопеск АгроИнвест» ( 155459 тыс.руб), ООО «Бурляевка»( 63994 тыс.руб), ОАО «Елань-Коленовский сахарный завод»(186090 тыс.руб)

Показатель (индикатор) 6 – Рентабельность сельскохозяйственных организаций.

В настоящее время на территории муниципального района действуют 14 сельскохозяйственных предприятий. По предварительным итогам 2014года - 12 из 13 предприятий сработают с прибылью, 1 предприятие ООО «Новохоперск Агро Инвест» получит убыток в следствии высоких коммерческих расходов.

Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе составит 92,3 %, что на уровне прошлого года уровнь рентабельности 8,8 %.

Показатель (индикатор) 7 -Среднемесячная зарплата по сельскохозяйственным предприятиям не относящимся к субъектам малого предпринимательства.

Данный показатель рассчитывается по таким предприятиям, как ООО «Новохоперск Агро Инвест», Новохоперский филиал ООО «ЦЧ АПК», ООО АПК «АГРОЭКО» (Краснянское обособленное подразделение).

За 12 месяцев текущего года среднемесячная зарплата в среднем составила 19854 рублей на одного человека. Наиболее высокая среднемесячная зарплата по ООО АПК «АГРОЭКО» (Краснянское обособленное подразделение) 21515 рублей, наиболее низкая ООО «ЦЧ АПК»-18324 рублей.

6.Информация о внесенных изменениях в программу за отчетный период:объем финансирования программы на 2014 год (тыс. рублей) : федеральный бюджет 745,областной 948, муниципальный 10608,внебюджетные источники 2891.

7.Выводы об эффективности реализации программы и предложения по ее дальнейшей реализации.

Программа работает эффективно

**9)**

1 **Наименование программы: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Новохоперском муниципальном районе на 2014-2019 годы»**

2 Основными целями Программы является создание условий, обеспечивающих максимально эффективное использование топливно-энергетических ресурсов для роста экономики и повышения качества жизни населения Новохоперского муниципального района.

3. По состоянию на 01.01.2015г. по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Новохоперском муниципальном районе на 2014-2019 годы» достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

Объем потребления электрической энергии в МО составил 37091,1 тыс. кВтч.

Объем потребления природного газа в МО составил 11308,3 тыс. куб.м.

Бюджетными учреждениями муниципального района обеспечено снижение объемов потребления электрической энергии.

В многоквартирных домах обеспечено снижение объема потребления электрической энергии, также уменьшилось потребление воды и природного газа.

В жилых домах (за исключением многоквартирных домов) снизилось потребление электроэнергии.

4. Бюджетные средства использовались по целевому назначению:

– 3512,7 тыс. руб. – средства областного бюджета, направленные на оплату электроэнергии на нужды уличного освещения;

– 119,7 тыс. руб. – средства местного бюджета на оплату обучения директоров школ в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

5. Не достигнуты плановые значения по следующим показателям:

– Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование из-за недостаточности средств в бюджетах;

– Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками – отсутствие потенциальных подрядчиков;

– Число жилых домов на территории МО, в отношении которых проведено энергетическое обследование из-за нежелания собственников домов (физ. лиц) проводить энергообследование своих домов.

6. Изменений в программу за отчетный период не производилось.

7.Признать программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами населения Новохоперского муниципального района» эффективной и продолжить ее дальнейшую реализацию.

**10)**

**Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2014-2019г».**

Цель программы:

Создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Новохоперского муниципального района Воронежской области.

По состоянию на 01.01.2015г по муниципальной программе достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

1.Поступление неналоговых имущественных доходов в бюджет Новохоперского муниципального района Воронежской области

По состоянию на 01.01.2015г поступление неналоговых имущественных доходов составляет 40225,7 тыс.руб, что составляет 137,5 % от планируемой суммы.

2. Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Новохоперского муниципального района Воронежской области.

По состоянию на 01.01.2015г доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право собственности составляет 98% от планируемого значения. Проводится работа по выявлению неучтенных объектов недвижимого имущества и регистрации права собственности с целью дальнейшего эффективного использования.

3. Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности Новохоперского муниципального Воронежской области

По состоянию на 01.01.2015г доля земельных участков, на которое зарегистрировано право собственности составляет 95% от планируемого значения. Активно ведется работа по регистрации права муниципальной собственности.

4. Количество муниципальных унитарных предприятий

На территории Новохоперского муниципального района действует только одно МУП «Красное».

Решением совета народных депутатов Краснянского сельского поселения от 28.04.2011г № 29/1 «О программе приватизации муниципального имущества Краснянского сельского поселения Новохоперского муниципального района на 2011-2016годы принято решение о преобразовании МУП «Красное» в общество с ограниченной ответственностью.

5. Поступление доходов в бюджет Новохоперского муниципального района Воронежской области от аренды земельных участков по состоянию на 01.01.2015г составляет 27349,2 тыс. руб

Ведется работа по заключению договоров аренды на земельные участки, проводится работа по отработке недоимки, претензионная работа.

Поступление доходов в бюджет Новохоперского муниципального района Воронежской области от аренды имущества

Ведется работа по заключению договоров аренды недвижимого имущества, проводится претензионная работа. По состоянию на 01.01.2015г фактическое поступление доходов составляет 1825,5 тыс. руб .

Поступление доходов в бюджет Новохоперского муниципального района Воронежской области от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

Предоставление земельных участков носит заявительный характер. По мере поступления заявок формируются лоты и проводятся торги. По состоянию на 01.01.2015г поступление доходов в бюджет Новохоперского муниципального района Воронежской области от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена составляет 8837,7 тыс. руб.

Доходы от продажи муниципального имущества муниципального района составляет 2213,3 тыс.руб.

6. Изменений в программу за отчетный период не производилось.

7.Обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей, предусмотренных действующим законодательством. Оплата обязательных налоговых платежей осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Признать программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2014-2019г» эффективной и продолжить ее дальнейшую реализацию.

11)

1. **Наименование программы: «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета Новохоперского муниципального района»**
2. Цель программы : Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района
3. Конкретные результаты реализации программы достигнутые за отчетный период:

1. Проведение в пределах компетенции единой финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, осуществление общего руководства организацией финансов на территории муниципального района и оказание методической помощи органам местного самоуправления поселений в управлении финансами;

2. Составление проекта районного бюджета, организация исполнения районного бюджета, составление отчетов об исполнении районного бюджета и консолидированного бюджета муниципального района;

3. Укрепление собственной доходной базы муниципального района;

4. Обеспечение экономически обоснованного объема муниципального долга, сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления муниципальным долгом;

5. Осуществление в пределах компетенции бюджетного контроля;

6. Развитие и усовершенствование информационных систем управления муниципальными

7. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

1. Профинансировано мероприятий в рамках программы на сумму 47 241,8 тыс.руб., в том числе областной бюджет-10 990,3 тыс.руб., муниципальный бюджет- 36 251,5 тыс.руб.
2. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых  показателей (индикаторов)  определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения  целевых показателей | Фактически достигнутые  значения целевых показателей | Уровень достижения, (%) | Причины невыполнения |
| Доля налоговых и неналоговых доходов районного бюджета и консолидированного бюджета муниципального района (без учета субвенций) | От 70% и выше | 72% | 102,9% |  |
| Отклонение поступления фактических собственных доходов районного бюджета от первоначальных плановых назначений | 90% и не более 115% | 106,80% | 100% |  |
| Проведение межведомственных комиссий по укреплению налоговой и финансовой дисциплины | 12 | 22 | 183% |  |
| Доля расходов консолидированного бюджета и районного бюджета муниципального района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета и районного бюджета | 100 | 100 | 100% |  |
| Отклонение фактического объема расходов районного бюджета за отчетный финансовый год от первоначального плана | 1,5 | 1,3 | 100% |  |
| Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений | 0 | 0 | 100% |  |
| Соблюдение порядка и сроков разработки проекта районного бюджета, установленных бюджетным законодательством. | да | да | 100% |  |
| Равномерность расходов главных распорядителей бюджетных средств (отклонение кассовых расходов в 4 квартале от среднего объема кассовых расходов за 1-3 кварталы отчетного года) | Не более 30% | 53% | 176,7% | В 4 квартале было выплачено 4 заработных плат вместо 3, поступило безвозмездных доходов от других бюджетов и кредитов на 66,5% больше, чем в среднем за 3 предыдущих квартала. |
| Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении отчета районного бюджета | да | да | 100% |  |
| Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении отчета консолидированного бюджета муниципального района | да | да | 100% |  |
| Отношение объема муниципального долга муниципального района по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом, к общему годовому объему доходов районного бюджета в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений) | менее 20 % | 164,20% | 821% | в 2014 году получены кредиты в сумме 139 939,1 тыс. руб.,в т.ч.: на строительство дороги к детскому саду с.Колено в сумме 24 012,3 тыс.руб., на кассовый разрыв в сумме 83 030,7 тыс.руб., на покрытие дефицита в сумме 32 896,1 тыс.руб. Было списано, погашено в 2014 году 32 874,2 тыс.руб. Муниципальный долг на 01,01.2015г. составляет 196 247,2 тыс.руб. |
| Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах муниципального района | менее 1,5% | 1,4 | 100% |  |
| Наличие порядка организации и проведения контрольных мероприятий органами местного самоуправления муниципального района на текущий финансовый год | да | да | 100% |  |
| Выполнение плана контрольных мероприятий | 100% | 100% | 100% |  |
| Доля суммы возмещенных финансовых нарушений бюджетного законодательства, в общей сумме предъявленных к возмещению | 80% | 0 | 100% |  |
| Регулярное размещение информации о деятельности Отдела финансов на официальном сайте муниципального района | да | да | 100% |  |
| Наличие порядка предоставления дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений муниципального района | да | да | 100% |  |
| Обеспечение доли расходов из районного бюджета при расчете дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений муниципального района | 5% от суммы налоговых и неналоговых доходов за минусом доходов от оказания платных услуг | 7,4% от суммы налоговых и неналоговых доходов за минусом доходов от оказания платных услуг | 148% |  |

1. Изменений в программу за отчетный период не производилось.
2. Признать программу «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета Новохоперского муниципального района» эффективной и продолжить ее дальнейшую реализацию.

12)

1. **Наименование программы «Муниципальное управление и гражданское общество Новохоперского муниципального района»**;
2. Описание целей программы: Эффективное функционирование системы муниципального управления органов местного самоуправления Новохоперского муниципального района, а также создание условий для формирования и развития современного гражданского общества на территории Новохоперского муниципального района.

Обеспечение динамичного социально-экономического развития Новохоперского муниципального района Воронежской области.

1. Конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный период (если результат не достигнут - указывают причины, повлиявших на результат выполнения):

В ходе реализации программы достигнуты следующие результаты:

- совершенствуется нормативная правовая база Новохоперского муниципального района по вопросам развития местного самоуправления и муниципальной службы;

- совершенствуется работа по предупреждению коррупции в органах местного самоуправления Новохоперского муниципального района;

- внедряются эффективные методы организационной работы;

- внедряются эффективные методы кадровой работы;

- повышение квалификации, профессиональной компетентности работников органов местного самоуправления муниципального района;

- проводятся мероприятий по вопросам развития гражданского общества, направленные на стимулирование участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории Новохоперского муниципального района;

- улучшается финансовая и материально-техническая база органов местного самоуправления Новохоперского муниципального района.

4.Профинансировано мероприятий в рамках программы на сумму 63 244,7 тыс.руб., в том числе областной бюджет-716,4 тыс.руб., муниципальный бюджет- 62 528,3 тыс.руб.

5.Проведение мероприятий по вопросам развития гражданского общества, направленных на стимулирование участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории Новохоперского муниципального района, основным показателем которого является увеличение доли количества информационных материалов в СМИ, освещающих деятельность ОМС Новохоперского муниципального района и направленных на стимулирование участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории муниципального района. Ожидаемое значение за 2014 год составляет 1%, за 2014 год фактическое значение указанного показателя составило 1%.

6.Изменений в программу за отчетный период не производилось.

7.Признать программу «Муниципальное управление и гражданское общество Новохоперского муниципального района» эффективной и продолжить ее дальнейшую реализацию.