## Лист1
График отключений оборудования Новохоперского РЭС на период с 05.05.14 г. по 08.05.14 г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование РЭС,служб)
| Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | п. Полежаевский | ул. Прудовая | 2014-05-05 08:00 | 2014-05-05 17:00 | Расчистка трассы оп. 2-10 | Новохоперский РЭС
2 | п. Полежаевский | ул. Кючики | 2014-05-06 08:00 | 2014-05-06 17:00 | Расчистка трассы оп. 2-7 | Новохоперский РЭС
3 | п. Долиновский | ул. Строителей | 2014-05-07 08:00 | 2014-05-07 17:00 | Расчистка трассы оп. 2-9 | Новохоперский РЭС
4 | п. Долиновский | ул. Сосновая | 2014-05-08 08:00 | 2014-05-08 17:00 | Расчистка трассы оп. 2-10 | Новохоперский РЭС
5 | п. Озерный | ул. Проезжая | 2014-05-06 08:00 | 2014-05-06 17:00 | Расчистка трассы оп. 93-97 с АП-17 | Новохоперский РЭС
6 | с. Каменка-Садовка | ул. Ленина ул. Онысюка | 2014-05-07 08:00 | 2014-05-07 17:00 | Выправка опор № 23-33 отп. на ТП 1-4 перетяжка провода | Новохоперский РЭС
7 | г. Новохоперск | ул. Мира | 2014-05-05 08:00 | 2014-05-05 17:00 | Выправка опор, перетяжка провода оп. 5-15 | Новохоперский РЭС
8 | г. Новохоперск | ул. Мира | 2014-05-06 08:00 | 2014-05-06 17:00 | Выправка опор, перетяжка провода оп. 16-25 | Новохоперский РЭС
9 | х. Замельничный | ул. Ломоносова ул. 8 съезд советов | 2014-05-07 08:00 | 2014-05-07 17:00 | Чистка изоляции ТО ТП | Новохоперский РЭС
11 | г. Новохоперск | ул. Горького | 2014-05-08 08:00 | 2014-05-08 17:00 | Ремонт фонарей ул. освещения | Новохоперский РЭС
Гл. инженер Новохоперского РЭС _______________ Н.П. Широков
Принял _______________ ___________________________