## Лист1
График отключений оборудования Новохоперского РЭС на период с 27.01.14 г. по 31.01.14 г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование РЭС,служб)
| Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | с. Троицкое | ул. Ленина | 2014-01-27 08:00 | 2014-01-27 17:00 | Чистка изоляции ТО ТП | Новохоперский РЭС
2 | с. Троицкое | ул. Советская | 2014-01-28 08:00 | 2014-01-28 17:00 | Чистка изоляции ТО ТП | Новохоперский РЭС
3 | с. Троицкое | ул. Московская | 2014-01-29 08:00 | 2014-01-29 17:00 | Чистка изоляции ТО ТП | Новохоперский РЭС
4 | с. Подгорное | ул. Центральная | 2014-01-29 08:00 | 2014-01-29 17:00 | Ремонт фонарей ул. освещения 2-15 | Новохоперский РЭС
5 | с. Ярки | ул. Советская | 2014-01-30 08:00 | 2014-01-30 17:00 | Ремонт фонарей ул. освещения 2-19 | Новохоперский РЭС
6 | с. Ярки | ул. Советская | 2014-01-31 08:00 | 2014-01-31 17:00 | Ремонт фонарей ул. освещения 2-21 | Новохоперский РЭС
7 | п. Некрыловский | п. Некрыловский | 2014-01-30 08:00 | 2014-01-30 17:00 | Чистка изоляции ТО ТП | Новохоперский РЭС
8 | п. Озерный | ул. Проезжая | 2014-01-27 08:00 | 2014-01-27 17:00 | Расчистка трассы оп. 1-3 отп. на ТП 3-1 | Новохоперский РЭС
9 | с. Каменка-Садовка | ул. Ленинская | 2014-01-29 08:00 | 2014-01-29 17:00 | Чистка изоляции ТО ТП | Новохоперский РЭС
10 | п. Половцево | ул. Придорожная | 2014-01-30 08:00 | 2014-01-30 17:00 | Чистка изоляции ТО ТП | Новохоперский РЭС
11 | п. Новохоперский | ул. Пушкина | 2014-01-28 08:00 | 2014-01-28 17:00 | Чистка изоляции ТО ТП | Новохоперский РЭС
12 | г. Новохоперск | ул. Ленина | 2014-01-30 08:00 | 2014-01-30 17:00 | Чистка изоляции ТО ТП | Новохоперский РЭС
13 | п. Новохоперский | ул. Гагарина | 2014-01-31 08:00 | 2014-01-31 17:00 | Ремонт фонарей ул. освещения 2-35 | Новохоперский РЭС
Гл. инженер Новохоперского РЭС _______________ Н.П. Широков
Принял _______________ ___________________________