## Лист1
График отключений оборудования Новохоперского РЭС на период с 09.06.14 г. по 11.06.14 г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование РЭС,служб)
| Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | с. Каменка-Садовка | ул. Мира | 2014-06-09 08:00 | 2014-06-09 17:00 | Капитальный ремонт ТП | Новохоперский РЭС
2 | с. Каменка-Садовка | ул. Мира | 2014-06-10 08:00 | 2014-06-10 17:00 | Капитальный ремонт ТП | Новохоперский РЭС
3 | с. Каменка-Садовка | ул. Лесная | 2014-06-11 08:00 | 2014-06-11 17:00 | Капитальный ремонт ТП | Новохоперский РЭС
4 | п. Михайловский | п. Михайловский | 2014-06-10 08:00 | 2014-06-10 17:00 | Перетяжка провода 44-45 | Новохоперский РЭС
5 | п. Еланский | ул. Центральная | 2014-06-11 08:00 | 2014-06-11 17:00 | Чистка изоляции ТО ТП. ТО ТР-10 | Новохоперский РЭС
6 | п. Сосновский | п. Сосновский | 2014-06-09 08:00 | 2014-06-09 17:00 | Расчистка трассы оп. 12-20 | Новохоперский РЭС
7 | п. Сосновский | п. Сосновский | 2014-06-10 08:00 | 2014-06-10 17:00 | Расчистка трассы оп. 20-28 | Новохоперский РЭС
8 | п. Башковка | п. Башковка | 2014-06-11 08:00 | 2014-06-11 17:00 | Расчистка трассы оп. 3-15 | Новохоперский РЭС
9 | с. Красное | ул. Октябрьская | 2014-06-09 08:00 | 2014-06-09 17:00 | Перетяжка провода оп. 1-6 с АП-17 | Новохоперский РЭС
10 | с. Красное | ул. Калинина | 2014-06-10 08:00 | 2014-06-10 17:00 | Перетяжка провода оп. 4-9 с АП-17 | Новохоперский РЭС
11 | с. Троицкое | ул. Ленина | 2014-06-11 08:00 | 2014-06-11 17:00 | Перетяжка провода оп. 12-17 | Новохоперский РЭС
Гл. инженер Новохоперского РЭС _______________ Н.П. Широков
Принял _______________ ___________________________