## февраль (hidden)
Приложение №1 к приказу № 52-вр от 17.02.2015г.
График плановых отключений Петропавловского РЭС на период с 02.02.2015г. по 25.02.2015г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование РЭС,служб)
| Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | с.Красноселовка | ИП Зацепилов | 2015-03-02 09:00 | 2015-03-02 17:00 | Осмотр КТП | Петропавловский РЭС
2 | с.Красноселовка | КФХ Фортуна Свидлов | 2015-03-02 09:00 | 2015-03-02 17:00 | Осмотр КТП | Петропавловский РЭС
3 | с.Красноселовка | ГРС ЛПУМГ Калач | 2015-03-02 09:00 | 2015-03-02 17:00 | Осмотр КТП | Петропавловский РЭС
4 | с.Петропавловка | Петропавловский РЭС | 2015-03-02 09:00 | 2015-03-02 17:00 | Осмотр. | Петропавловский РЭС
5 | с.Петропавловка | Петропавловский РЭС | 2015-03-02 09:00 | 2015-03-02 17:00 | Осмотр. | Петропавловский РЭС
6 | с.Петропавловка | ГРП | 2015-03-02 09:00 | 2015-03-02 17:00 | Осмотр. | Петропавловский РЭС
7 | с.Бычок | ул.Яровая | 2015-03-03 09:00 | 2015-03-03 17:00 | Расчистка трассы оп.1-12 | Петропавловский РЭС
8 | с. Ст.Криуша | ул.Заливная | 2015-03-03 09:00 | 2015-03-03 17:00 | Расчистка трассы оп.2-21 | Петропавловский РЭС
9 | с.Петропавловка | МТФ-1,ЗАВ-20 | 2015-03-03 09:00 | 2015-03-03 17:00 | Осмотр. | Петропавловский РЭС
10 | с.Бычок | ул.Степная | 2015-03-04 09:00 | 2015-03-04 17:00 | Расчистка трассы оп.1-20 | Петропавловский РЭС
11 | с.Красноселовка | ИП Домашов | 2015-03-04 09:00 | 2015-03-04 17:00 | Осмотр КТП | Петропавловский РЭС
12 | с.Красноселовка | ул.Калинина | 2015-03-04 09:00 | 2015-03-04 17:00 | Осмотр КТП | Петропавловский РЭС
13 | с.Красноселовка | ул.Калинина,ул.Мира,ул.Степная | 2015-03-04 09:00 | 2015-03-04 17:00 | Осмотр КТП | Петропавловский РЭС
14 | с.Петропавловка | Мира,Восточная | 2015-03-04 09:00 | 2015-03-04 17:00 | Осмотр. | Петропавловский РЭС
15 | с.Петропавловка | Мира | 2015-03-04 09:00 | 2015-03-04 17:00 | Осмотр. | Петропавловский РЭС
16 | с.Бычок | МТМ,СП Колос | 2015-03-05 09:00 | 2015-03-05 17:00 | Расчистка трассы оп.1-7 | Петропавловский РЭС
17 | с. Ст.Криуша | ул.Заливная | 2015-03-05 09:00 | 2015-03-05 17:00 | Расчистка трассы оп.2-20 | Петропавловский РЭС
18 | с.Петропавловка | Краснознаменная,Пролетарская,50 лет Октября,И.Просяного | 2015-03-05 09:00 | 2015-03-05 17:00 | Осмотр. | Петропавловский РЭС
19 | с.Петропавловка | Песчаная,Пролетарская,Краснознаменная | 2015-03-05 09:00 | 2015-03-05 17:00 | Осмотр. | Петропавловский РЭС
20 | с.Петропавловка | Восточная,Огнева,Залиманская | 2015-03-05 09:00 | 2015-03-05 17:00 | Осмотр. | Петропавловский РЭС
21 | с.Бычок | ИП Пивоваров | 2015-03-06 09:00 | 2015-03-06 17:00 | Расчистка трассы оп.1-10 | Петропавловский РЭС
22 | с.Петропавловка | Долженко,50 лет Октября,И.Просяного | 2015-03-06 09:00 | 2015-03-06 17:00 | Осмотр. | Петропавловский РЭС
23 | с.Петропавловка | ул.Залиманская | 2015-03-10 09:00 | 2015-03-10 17:00 | Осмотр КТП | Петропавловский РЭС
24 | с.Петропавловка | ул.Фермерская | 2015-03-10 09:00 | 2015-03-10 17:00 | Осмотр КТП | Петропавловский РЭС
25 | с.Петропавловка | СТО | 2015-03-10 09:00 | 2015-03-10 17:00 | Осмотр КТП | Петропавловский РЭС
26 | с.Красноселовка | Дом пристарелых,маг.ИП Чехов,ул.Нагорна,ул.Набережная | 2015-03-10 09:00 | 2015-03-10 17:00 | Осмотр КТП | Петропавловский РЭС
27 | с.Красноселовка | ул.Нагорная ИП Домашов,Кривошлыков | 2015-03-10 09:00 | 2015-03-10 17:00 | Осмотр КТП | Петропавловский РЭС
28 | с.Красноселовка | ул.Мира,пер.Вишневый | 2015-03-10 09:00 | 2015-03-10 17:00 | Осмотр КТП | Петропавловский РЭС
29 | с.Красноселовка | ул.Южная | 2015-03-12 09:00 | 2015-03-12 17:00 | Регулировка стрелы провеса | Петропавловский РЭС
30 | с. Ст.Криуша | ул.1 Мая | 2015-03-12 09:00 | 2015-03-12 17:00 | Замена провода оп. 2-10 | Петропавловский РЭС
31 | с.Старая Криуша | МТМ | 2015-03-12 09:00 | 2015-03-12 17:00 | Осмотр. | Петропавловский РЭС
32 | с.Старая Криуша | ЦРМ,Зерноток,Скважина | 2015-03-12 09:00 | 2015-03-12 17:00 | Осмотр. | Петропавловский РЭС
33 | с. Ст.Криуша | ул.1 Мая | 2015-03-13 09:00 | 2015-03-13 17:00 | Замена провода оп. 10-19 | Петропавловский РЭС
34 | с.Старая Криуша | Столовая,Скважина | 2015-03-13 09:00 | 2015-03-13 17:00 | Осмотр. | Петропавловский РЭС
35 | с.Старая Криуша | Церковь,Продмаг-18 | 2015-03-13 09:00 | 2015-03-13 17:00 | Осмотр. | Петропавловский РЭС
36 | с.Старая Криуша | ОС.АТС,СОШ | 2015-03-13 09:00 | 2015-03-13 17:00 | Осмотр. | Петропавловский РЭС
37 | с.Красноселовка | ул.Зеленая | 2015-03-16 09:00 | 2015-03-16 17:00 | Осмотр КТП | Петропавловский РЭС
38 | с.Красноселовка | ул.Первомайская,ул.Цветочная | 2015-03-16 09:00 | 2015-03-16 17:00 | Осмотр КТП | Петропавловский РЭС
39 | с.Красноселовка | Маг.Агроснаб,ул.Ленина,ул.В.Островерхова | 2015-03-16 09:00 | 2015-03-16 17:00 | Осмотр КТП | Петропавловский РЭС
40 | с.Старая Криуша | Продмаг,ЭЗУ | 2015-03-16 09:00 | 2015-03-16 17:00 | Осмотр. | Петропавловский РЭС
41 | с.Старая Криуша | 1 Мая | 2015-03-16 09:00 | 2015-03-16 17:00 | Осмотр. | Петропавловский РЭС
42 | с.Старая Криуша | Агро-Старк | 2015-03-16 09:00 | 2015-03-16 17:00 | Осмотр. | Петропавловский РЭС
43 | с.Петропавловка | АЗС | 2015-03-17 09:00 | 2015-03-17 17:00 | Расчистка трассы оп.1-23 | Петропавловский РЭС
44 | с. Ст.Криуша | теле-2 | 2015-03-17 09:00 | 2015-03-17 17:00 | ТО КТП | Петропавловский РЭС
45 | с.Березняги | Мира,Центральная | 2015-03-17 09:00 | 2015-03-17 17:00 | Осмотр. | Петропавловский РЭС
46 | с.Березняги | Мира,Центральная | 2015-03-17 09:00 | 2015-03-17 17:00 | Осмотр. | Петропавловский РЭС
47 | с.Березняги | Мира | 2015-03-17 09:00 | 2015-03-17 17:00 | Осмотр. | Петропавловский РЭС
48 | с.Березняги | ООО Русь | 2015-03-18 09:00 | 2015-03-18 17:00 | Осмотр. | Петропавловский РЭС
49 | с.Березняги | Элеватор | 2015-03-18 09:00 | 2015-03-18 17:00 | Осмотр. | Петропавловский РЭС
50 | с.Красный Флот | Вербовая,Краснофлотская | 2015-03-18 09:00 | 2015-03-18 17:00 | Осмотр. | Петропавловский РЭС
51 | с.Петропавловка | ул.Промышленная, ул. Спортивная | 2015-03-19 09:00 | 2015-03-19 17:00 | Регулировка стрелы провеса оп. 2-14 | Петропавловский РЭС
52 | с.Красноселовка | ул.Южная | 2015-03-19 09:00 | 2015-03-19 17:00 | оп 7-17 перетяжка вводов от опоры к зданию | Петропавловский РЭС
53 | с. Ст.Криуша | ул.1 Мая | 2015-03-19 09:00 | 2015-03-19 17:00 | ТО КТП | Петропавловский РЭС
54 | с. Ст.Криуша | ул.1 Мая | 2015-03-19 09:00 | 2015-03-19 17:00 | замена провода от КТП до первой опоры | Петропавловский РЭС
55 | с.Красный Флот | Вербовая | 2015-03-19 09:00 | 2015-03-19 17:00 | Осмотр. | Петропавловский РЭС
56 | с.Березняги | Мира | 2015-03-19 09:00 | 2015-03-26 17:00 | Осмотр. | Петропавловский РЭС
57 | с.Красный Флот | Ленина | 2015-03-19 09:00 | 2015-03-19 17:00 | Осмотр. | Петропавловский РЭС
58 | с.Петропавловка | ул.Мира | 2015-03-20 09:00 | 2015-03-20 17:00 | Расчистка трассы оп.1-16 | Петропавловский РЭС
59 | с.Красный Флот | Склад | 2015-03-20 09:00 | 2015-03-20 17:00 | Осмотр. | Петропавловский РЭС
60 | с.Красный Флот | Ленина | 2015-03-20 09:00 | 2015-03-20 17:00 | Осмотр. | Петропавловский РЭС
61 | с.Красный Флот | Вод.Башня | 2015-03-20 09:00 | 2015-03-20 17:00 | Осмотр. | Петропавловский РЭС
62 | с. Ст.Криуша | зерносклад | 2015-03-24 09:00 | 2015-03-24 17:00 | перетяжка провода оп. 2-10 | Петропавловский РЭС
63 | с.Глубокое | ул.Советская | 2015-03-25 09:00 | 2015-03-25 17:00 | Расчистка трассы оп.2-10 ОТП№2 оп.1-6 | Петропавловский РЭС
Начальник РЭС Диденко В.И.

## апрель
Приложение №1 к приказу № 52-вр от 17.02.2015г.
График плановых отключений Новохоперского РЭС на период с 20.04.2015г. по 25.04.2015г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование РЭС,служб)
| Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | с. Пыховка | ул. Луговая | 2015-04-20 09:00 | 2015-04-20 17:00 | КР Установка уст-во заземляющего спуска у оп. № 5,8,13 | Новохоперский РЭС
2 | с. Елань -Колено | ул. Красный Октябрь | 2015-04-20 09:00 | 2015-04-20 17:00 | ТО ТП | Новохоперский РЭС
3 | с.Красное | с. Красное | 2015-04-20 09:00 | 2015-04-20 17:00 | Расчистка трассы оп. 4-8,17-19 | Новохоперский РЭС
4 | п. Озерный | п. Озерный | 2015-04-20 09:00 | 2015-04-20 17:00 | Замена ТР-10 у КТП 1-4 | Новохоперский РЭС
5 | рп. Елань-Коленовский | ул. Заводская | 2015-04-21 09:00 | 2015-04-21 17:00 | Обслуживание фонарей ул. освещения оп.№ 6-25 | Новохоперский РЭС
6 | г. Новохоперск | ул. Свободы | 2015-04-21 09:00 | 2015-04-21 17:00 | Обслуживание фонарей ул. освещения оп.№ 14-28 | Новохоперский РЭС
7 | с. Пыховка | ул. Мира | 2015-04-21 09:00 | 2015-04-21 17:00 | КР Установка уст-во заземляющего спуска у оп. №4,9,16 | Новохоперский РЭС
8 | п. Новохоперский | ул. Ленинградская | 2015-04-21 09:00 | 2015-04-21 17:00 | Обслуживание фонарей ул. освещения оп.№ 3-16 | Новохоперский РЭС
9 | с. Елань -Колено | ул. Пушкина | 2015-04-22 09:00 | 2015-04-22 17:00 | Обслуживание фонарей ул. освещения оп.№ 12-20 | Новохоперский РЭС
10 | п.Димитровский | п. Соловки | 2015-04-23 09:00 | 2015-04-23 17:00 | ТО ТП | Новохоперский РЭС
11 | с.Красное | с. Красное | 2015-04-23 09:00 | 2015-04-23 17:00 | Расчистка трассы оп. 4-8,17-19 | Новохоперский РЭС
12 | г. Новохоперск | ул. Чапаева, Горького | 2015-04-23 09:00 | 2015-04-23 17:00 | ТО ТП | Новохоперский РЭС
13 | п.Димитровский | п.Димитровский | 2015-04-24 09:00 | 2015-04-24 16:00 | ТО ТП | Новохоперский РЭС
14 | г. Новохоперск | ул.Иванова,Степная | 2015-04-24 09:00 | 2015-04-24 16:00 | ТО ТП | Новохоперский РЭС
Начальник РЭС Щербинин Н. Н.