**Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Новохоперского муниципального района Воронежской области «Ярковская средняя общеобразовательная школа»**

**Материалы на районный конкурс молодежных проектов**

**«Гордимся героями - земляками»**

**Категория:** Герои Великой Отечественной войны

**Номинация:** Проект увековечивания памяти героев Великой Отечественной войны.

**Выполнила:**

Перова Алина Викторовна, 15 лет

**Руководитель проекта:**

Чернышова Т.И.

**2019 год**

**Анкета участника**

**районного конкурса молодежных проектов «Гордимся героями - земляками», в номинации «Проект увековечивания памяти героев Великой Отечественной Войны»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сведения об участнике** | |
| **Фамилия, имя, отчество** | Перова Алина Викторовна |
| **Число, месяц, год рождения** | 20.05.2004 г |
| **Контактные номера телефонов** | 8-901-193-50-52 |
| **Образовательное учреждение, класс.** | МКОУ «Ярковская СОШ», 9 класс |

**Форма описания проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Категория проекта**  *(пункт 5.1 положения)* | *Герои Великой Отечественной войны* |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Название проекта** | «Нам героев наших позабыть нельзя» |

|  |  |
| --- | --- |
| **4. Сроки реализации проекта** | 6 месяцев |
| *Продолжительность проекта (в месяцах)* |
| 25.10.2019 г |
| *Начало реализации проекта (день, месяц, год)* |
| 30.04.2019 г |
| *Окончание реализации проекта (день, месяц, год)* |

|  |  |
| --- | --- |
| **5. Краткая аннотация**  *(не более 0,5 страницы)* | Данный проект будет выполняться поэтапно. В ходе, которого мы получим знания по правильному оформлению юридической документации и составлению бизнес-плана, получим социальный опыт в общении с людьми, занимающими определённую нишу в обществе (Глава местного самоуправления, руководство администрации Новохоперского муниципального района, индивидуальные предприниматели).  Мы совместно найдем решения и проведем ряд мероприятий по коррекции данной проблемы. Нами будут организованы и реализованы следующие мероприятия:   * Опрос школьников и жителей села Подгорное о необходимости переноса бюстов Героев на малую родину; * Встреча с Главой администрации Ярковского сельского поселения Смирновой О.П.; * Разработка проекта памятного места; * Составление бизнес-плана и сбор денежных средств; * Встреча с индивидуальными предпринимателями; * Создание группы в социальной сети BK; * Установка бюстов Героев СССР И.К. Шеина и И.П. Губанова;   Торжественное открытие памятника 8 мая 2020 года. |

|  |  |
| --- | --- |
| **6. Описание проблемы**  **Актуальность проекта** | Весной 2020 года исполнится 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. За годы войны 12 воинам уроженцам Новохоперска и сел района – присвоено высокое звание Героя Советского Союза. А один из жителей стал полным кавалером ордена Славы. В год празднования 55-летия Победы в 2005 году в Новохоперске на улице Советской была создана Аллея Героев. Среди них наши земляки Иван Петрович Губанов и Иван Кузьмич Шеин. Они родились в с. Подгорное Архангельского (ныне Новохоперского) района, здесь прошли их детство и юность. Указом Президиума [Верховного Совета СССР](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0) от 10 января 1944 года за умелое выполнение боевых задач, отвагу и мужество, проявленное в боях за Днепр, гвардии лейтенанту Шеину Ивану Кузьмичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).  За мужество, проявленное в десанте, 16 мая 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Ивану Петровичу Губанову было присвоено звание Героя Советского Союза.  В рамках празднования 75-й годовщины Победы администрацией Новохоперского муниципального района принято решение перенести Аллею Героев на новое место в городском саду. Бюсты Героев с улицы Советской решено передать на малую родину воинов.  Мы, школьники, решили установить бюст Героя у мемориального комплекса в селе Подгорное и разработали социальный проект «Нам героев наших позабыть нельзя». В результате этого проекта в композиции мемориального комплекса появятся бюсты земляков – Героев Советского Союза. Вокруг памятной зоны будут разбиты цветочные клумбы. В Дни воинской славы России у мемориального комплекса будут проводиться памятные мероприятия, уроки мужества, митинги с возложением цветов. Нынешнее поколение должно свято чтить память тех, кто погиб, защищая мирную жизнь на Земле. Мы решили установить бюсты Героев на малой родине, благоустроить и озеленить территорию мемориального комплекса, чтобы современная молодежь не забывала Великий подвиг нашего народа. |

|  |  |
| --- | --- |
| **7. Основные целевые группы, на которые направлен проект** | Учащиеся МКОУ «Ярковская СОШ», жители и гости села Подгорное |

|  |  |
| --- | --- |
| **8. Основная цель проекта** | Увековечить память Героев Советского Союза наших земляков Шеина И.К. и Губанова И.П. |

|  |  |
| --- | --- |
| **9. Задачи проекта** | * разработать и утвердить модель памятного места; * найти ресурсы и привлечь социальных партнёров для реализации проекта; * согласовать вопрос об установлении бюста с Администрацией поселения и администрацией школы; * Перенести бюсты Героев Советского Союза, Шеина И.К. и Губанова И.П. на территорию мемориального комплекса села Подгорное * содействовать в социализации личности, формирование у неё активной жизненной позиции, развитие лидерского потенциала. * формировать гражданскую позицию и коммуникативную толерантность, воспитывать нравственность и патриотизм у подрастающего поколения. |

|  |
| --- |
| **10. Методы реализации проекта**  *(описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач)* |
| Словесный (беседа о значимости установки бюстов Шеина И.К. и Губанова И.П. на территории мемориального комплекса для села, о посильной помощи для сохранения надлежащего вида территории памятника) |
| Проблемно-поисковый (поиск информации о растениях, которые можно посадить возле памятника; составление сметы проекта) |
| Репродуктивный (применение знаний на практике) |
| Наглядно - творческий (составления проекта дизайна территории, где будет установлен бюст Героя) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **11. Календарный план реализации проекта**  *(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осуществления)* | | | | |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки** *(мм.гг)* | **Количественные показатели реализации** | **Ответственный** |
|  | Информирование о проекте через: листовки-обращения, в школе на линейке. | октябрь 2019 | Все школьники ознакомлены с проектом – 109 человек | Руководитель проекта |
|  | Создание инициативной группы | ноябрь 2019 | 8 человек | Руководитель проекта |
|  | Проведение анализа экологического состояния территории | ноябрь 2019 | 3 человека | Руководитель проекта |
|  | «Аукцион идей» на лучший мини - проект по благоустройству и озеленению | декабрь 2019 | Участники 6-11 классы | Руководитель проекта |
|  | Составление сметы расходов для реализации проекта | январь 2020 | 10 человек | Руководитель проекта |
|  | Подготовка территории к установке бюста Героя, уборка бытового мусора, удаление травы | Март -апрель 2020 | 40 человек | Руководитель проекта |
|  | Укладка тротуарной плитки | Апрель 2020 | Взрослые | Руководитель проекта |
|  | Сооружение постаментов для установки бюстов Героев | Апрель 2020 | Взрослые (работники школы, родители) | Руководитель проекта |
|  | Установка Бюстов Героев Шеина И.К. и Губанова И.П. | Апрель-май 2020 | Взрослые (работники школы, родители) | Руководитель проекта |
|  | Трудовой десант, обустройство клумб. | апрель – май 2020 | 30 человек + взрослые | Руководитель проекта |
|  | Посадка рассады цветочных культур | май 2020 | 20 человек | Руководитель проекта |
|  | Торжественное открытие Памятника | 8 мая 2020 | 109 человек | Руководитель проекта |

|  |  |
| --- | --- |
| **12. Ожидаемые результаты**  *(описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе)* | |
| **Количественные показатели**  *(указать подробно количественные результаты, включая численность вовлечённых человек в мероприятия проекта)* | Будет израсходовано и использовано:  бумага офисная для листовок и эскизов – 500 листов;  пакеты для мусора – 5 пакетов  тротуарная плитка – 12 м2  поребрики – 20 м  песок – 1 машина  кирпич – 100 шт  цемент – 100 кг  облицовочная плитка для постамента – 40 шт (600Х300)  вазон для цветов - 2  семена и рассада цветочных культур.  Всего в мероприятие будет вовлечено 109 школьников, 25 работников школы, 10 родителей |
| **Качественные показатели**  *(указать подробно качественные изменения)* | Перенос бюста Героев СССР Шеина И.К. и Губанова И.П.на малую родину.  Благоустройство и озеленение территории около мемориального комплекса.  Приобретение учащимися социальных навыков: умение работать в группе, организовывать свою деятельность, общаться со взрослыми, умение руководить.  Реализация данного проекта - наглядный пример проявления и сохранения нравственных качеств к погибшим героям-землякам, воспитания патриотических качеств подрастающего поколения. |

|  |  |
| --- | --- |
| **13. Ресурсное обеспечение деятельности по проекту.**  **Виды ресурсов:**  *-кадровые;*  *-материальные;*  *- административные;*  *-информационные;*  *-и др.* | В реализации проекта будут задействованы административные ресурсы (администрация Новохоперского района и Ярковского сельского поселения), привлечены спонсоры (СХА «Подгорное», индивидуальные предприниматели), а также работники школы и родительская общественность. Вся работа по реализации проекта будет освещена в СМИ (районная газета «Вести», школьная газета «Школьный звонок»), а также на сайте МКОУ «Ярковская СОШ». |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **14. Рабочая группа проекта** | | | |
| **№** | **Ф.И.О.** | **Функция, выполняемая в проекте** | **Ссылка на аккаунт в социальных сетях** |
| 1. | Ларькова Софья Александровна | член рабочей группы |  |
| 2. | Хаустова Елена Владимировна | член рабочей группы |  |
| 3. | Перова Алина Викторовна | член рабочей группы |  |
| 4. | Казакова Алина Владимировна | член рабочей группы |  |
| 5. | Хромов Антон Николаевич | член рабочей группы |  |
| 6. | Савинков Николай Александрович | член рабочей группы |  |
| 7. | Пономарев Виктор Сергеевич | член рабочей группы |  |
| 8. | Пономарев Игорь Сергеевич | член рабочей группы |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **15. Распространение информации о деятельности по проекту и его результатах**  *(необходимо предоставить ссылки на публикации о ходе реализации проекта, если такие имеются к моменту начала реализации проекта)* | Опыт по реализации проекта будет распространен через листовки, сайт школы, социальную сеть ВКонтакте, через школьную газету «Школьный звонок», через районную газету «Вести». |

|  |
| --- |
| **16. Приложения**  *(список приложений: фотографии, видео, статьи в СМИ, ссылки на сообщения о проекте и т.д., если такие имеются к моменту начала реализации проекта)* |
|  |