Приложение

к постановлению администрации

Новохопёрского  муниципального района

Воронежской области

от «19» __01__2021 г.  № 02

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по оценке реализации приоритетных проектов

- Общие положения

  - Настоящие методические рекомендации по оценке реализации приоритетных проектов разработаны в соответствии с Положением об организации проектной    деятельности    в    администрации Новохоперского муниципального района и ее функциональной структурой системы управления проектной деятельностью.

  - Методические рекомендации содержат описание оценок в отношении приоритетного проекта (далее  -   оценка),   осуществляемых   как   в   соответствии  с планом согласований и контрольных мероприятий сводного плана приоритетного  проекта  (далее  -  проект),  так  и внепланово. Методические рекомендации также содержат форму чек-листа по результатам оценки проекта(далее - отчет по оценке).

- Виды, структура критериев и описание проведения оценок реализации приоритетных проектов

Виды оценок

  - В рамках оценок реализации проектов могут выполняться плановые оценки, экстренные углубленные оценки и иные контрольные мероприятия.

Плановые  оценки  проекта    рекомендуется  отражать   в разделе "План согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта" сводного плана проекта.

Оценки выполняются на протяжении всего жизненного цикла проекта, то есть на всех этапах, которые проходит проект, начиная с инициирования до момента прекращения наблюдения за показателями проекта после завершения проекта.

  - Плановые оценки хода реализации проекта, реализуемые муниципальным проектным офисом, включают оценки этапов, соответствующих жизненному циклу проекта:

оперативную оценку этапа "Предложение"; оперативную оценку этапа "Инициирование"; оперативную оценку этапа "Подготовка";

ежегодную комплексную оценку в рамках этапа "Реализация", включая оперативную оценку прохождения ключевых этапов и контрольных точек и достижения всех результатов на этапе "Реализация";

оценку  успешности  и   итогов   реализации   проекта   в рамках этапа "Завершение" и на период после его завершения.

  - Оценки и иные контрольные мероприятия могут выполняться с привлечением представителей структурных подразделений администрации муниципального района, и иных организаций как в части технологической оценки проекта, так и оценки функциональных областей организационной  деятельности  (далее - функциональные оценки).

  - Экстренные углубленные оценки и иные контрольные мероприятия, реализуемые муниципальным проектным офисом, могут проводиться по итогам мониторинга реализации проекта  в целях сбора и анализа информации для дальнейшего разрешения кризисной ситуации, связанной с реализацией проекта; в целях оперативной оценки реализации антикризисных мероприятий и разрешения проблем или по мере возникновения иной согласованной и обоснованной потребности в проведении подобной оценки хода реализации проекта.

  - По итогам проведения оценок и иных контрольных мероприятий формируется чек-лист по оценке в соответствии с формой, приведенной в приложении № 1.

В случае проведения плановой оценки, чек-лист по оценке используется Управляющим советом для принятия решений об успешности прохождения этапа и выполнения проекта, для оценки актуальности и достижимости цели1, результатов и способов реализации проекта с учетом имеющихся рисков и возможностей.

В случае проведения экстренной углубленной оценки, на основании чек-листа по оценке проводится анализ состояния проекта и, при необходимости, принимаются решения о применении управляющих воздействий - в ходе реализации проекта.

Структура критериев оценки приоритетного проекта

  - Для проведения оценки проекта рекомендуется использовать критерии, которые позволяют определить:

степень и качество выполнения планов, требований, достижение результатов и показателей, запланированных на момент проведения оценки проекта;

актуальность ключевых положений и допущений по проекту, принятых ранее, и которые являются ключевыми исходными данными для выполнения оцениваемого этапа проекта, применительно к моменту проведения оценки;

успешность   хода   реализации   проекта   при   принятии   решения  о прохождении контрольной точки и степени готовности проекта  к переходу на следующий этап проекта в случае, если должно приниматься такое решение.

  - Критерии, рекомендуемые для оценки проекта, структурируются по следующим предметным областям управления проектом (далее - предметная область):

цель в единственном числе применяется для приоритетного проекта

"Организация и заинтересованные стороны". По данной предметной области оценке подлежит организационная структура проекта , роли и ответственность в рабочих органах проекта, анализ ожиданий заинтересованных сторон и их воздействия на проект, а также разработка соответствующих стратегий эффективного вовлечения заинтересованных сторон в ход реализации проекта;

"Выгоды". По данной предметной области оценке подлежит качество описания желаемых преимуществ от изменяемой системы, получаемых выгод, их измеримость и реализуемость, определение ответственных за реализацию и управление выгодами, а также возможные последствия от реализации проекта;

"Содержание". По данной предметной области оценке подлежит качество обоснования и подготовки проекта, актуальность предлагаемой модели функционирования результатов, четкость описания основных пунктов содержания проекта, с учетом границ проекта и определение наиболее оптимальных способов его реализации, возможность реализации проекта с точки зрения выбранной технологии и мероприятий, запланированных для получения результатов, достижения показателей и цели проекта;

"Сроки". По данной предметной области оценке подлежат сроки достижения результатов, показателей и цели, соответствие сроков поставленной цели и финансовому обеспечению, а также допущения, которые влияют на обеспечение ресурсами, длительность мероприятий и сроков этапов жизненного цикла проекта;

"Ресурсы". По данной предметной области оценке подлежат наличие необходимого количества участников проекта и соответствие их квалификации требованиям проекта, материальных и нематериальных ресурсов, а также мероприятия, направленные на определение, получение ресурсов и управление ими;

"Финансы". По данной предметной области оценке подлежат качество финансово-экономического обоснования проекта, полнота определения затрат, качество и полнота формирования бюджета проекта, определение источников его финансирования, а также проводится оценка эффективности и целевого использования финансового обеспечения проекта;

"Планирование и контроль". По данной предметной области оценке подлежат мероприятия и инструменты мониторинга реализации проекта, выполнение плана управления проектом, решение вопросов взаимозависимости различных предметных областей в проекте и целостность планирования деятельности в проекте;

"Изменения". По данной предметной области оценке подлежат своевременность и актуальность реагирования участников  рабочих органов проекта на внешние изменения, формирование запросов на изменения, их обоснованность и учет их влияния на другие параметры проекта, другие проекты, оцениваются процессы по формированию, согласованию изменений в проекте;

"Риски и возможности". По данной предметной области оценке подлежат наличие, своевременность, достаточность мероприятий и инструментов по идентификации, оценке, реагированию, а также мониторингу и управлению рисками и возможностями проекта;

"Коммуникации и знания". По данной предметной области оценке подлежат мероприятия и инструменты по выстраиванию коммуникаций для обеспечения эффективного взаимодействия всех участников в проекте, а также сбор, передача, получение, анализ, распределение и хранение информации по проекту, оценка опыта, полученного при реализации проекта , формирования и использования архива проекта;

"Качество". По данной предметной области оценке подлежат процессы и инструменты, направленные на обеспечение и подтверждение соответствия реализуемых мероприятий и результатов проекта утвержденным требованиям и критериям;

"Закупки и поставки". По данной предметной области оценке подлежат мероприятия, направленные на планирование и организацию закупочных процедур, конкурсов и взаимодействие с подрядчиками, а также управление договорами, соответствие устанавливаемых сроков контрольным точкам сводного плана проекта, соответствие условий договоров содержанию проекта.

Описание проведения оценок приоритетного проекта

  - Исходными	данными	для	проведения	оценки	проекта могут являться:

документы, относящиеся к проекту, и иные материалы для проведения оценки проекта ;

нормативные	акты	и	методические	документы,	относящиеся	к реализации проекта;

настоящие	методические	рекомендации	по	оценке реализации проектов (программ).

  - Инструментами	и	методами	проведения	оценки	проекта могут являться:

еженедельная отчетность руководителей проектов в муниципальный проектный офис;

анализ информации о проекте, полученной от участников проекта и заинтересованных сторон;

интервью и опросы участников проекта и заинтересованных сторон, зафиксированные на бумажном носителе, для получения необходимой информации о ходе реализации проекта;

визуальный осмотр результатов проекта в ходе проведения оценки в местах реализации проекта.

  - Результатом проведения оценки проекта является чек-лист по оценке, формируемый на основе заключений экспертов группы оценки о соответствии проекта критериям оценки.

  - Рекомендации и заключения, содержащиеся в чек-листе по оценке проекта, могут быть рассмотрены на заседании Управляющего совета и внесены в протокол, учтены при планировании следующего этапа проекта  путем внесения в соответствующие документы проекта  и могут инициировать формирование запросов на изменения проекта.

  - Функциональный заказчик, руководитель проекта и администратор проекта содействуют: организационной поддержке работе группы оценки при проведении оценки; доступу к

автоматизированной информационной системе проектной деятельности (далее - АИСПД) и (или) ее прототипу, с целью изучения документов по проекту, содержащихся в ней; обеспечению доступа к объектам и местам реализации проекта  (при необходимости); проведению интервью с участниками проекта.

Функциональны заказчик, руководитель проекта, администратор проекта, при необходимости, могут делегировать содействие в организационной поддержке работе группы оценки на своего уполномоченного представителя.

- Рекомендации по проведению плановых оценок приоритетного проекта, реализуемых муниципальным проектным офисом

Подготовка и проведение плановой оценки приоритетного проекта

  - В целях проведения плановых оценок проекта муниципальный проектный офис определяет ответственного за проведение плановых оценок проекта  (далее - ответственный).

  - Ответственный осуществляет:

организацию проведения оценок;

подготовку предложений по составу экспертов в группу оценки и кандидатуре руководителя группы оценки;

обеспечение группы оценки информационными материалами по оценке проекта;

определение и контроль сроков проведения экспертами оценки и подготовки отчета по оценке с учетом "Плана согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта" сводного плана проекта.

  - При подборе экспертов рекомендуется привлекать специалистов и (или) иные органы и организации, обладающие подтвержденными отраслевым опытом и компетенциями в оцениваемых функциональных областях и направлениях проекта.

  - Группа оценки в ходе проведения оценки использует сведения, размещенные в АИСПД и (или) в ее прототипе. Руководитель проекта  и администратор проекта, при возможности и необходимости, обеспечивают представление группе оценки дополнительной информации по проекту.

  - Ответственный, в случае необходимости, перед началом проведения оценки проекта, организует установочное совещание с ключевыми участниками проекта, вовлеченными в мероприятия оценки, на котором излагается цель, планы и сроки по проведению мероприятий оценки.

  - Группа оценки, в ходе проведения оценки проекта, осуществляет    оценку    прохождения    этапов     проекта      в соответствии с критериями, содержащимися в настоящих методических рекомендациях.

  - Эксперты, при проведении оценки, приводят комментарии по каждому из критериев, аргументирующие экспертную позицию по статусу соответствия проекта указанному критерию. По итогам проведения оценки группа оценки формирует чек-лист по оценке с рекомендациями.

  - Каждый эксперт группы оценки обеспечивает своевременное предоставление своей части отчета по оценке в адрес руководителя группы оценки. Руководитель группы оценки, на основании отчетов, полученных от экспертов, формирует отчет по оценке и предоставляет его в адрес ответственного.

  - Ответственный, в случае необходимости, после выполнения мероприятий оценки, проводит с ключевыми участниками проекта, вовлеченными в мероприятия оценки, заключительное совещание, на котором излагает основные результаты и рекомендации группы оценки.

Оперативная оценка этапа "Предложение"

  - Этап "Предложение", при его наличии, начинается с даты регистрации предложения по проекту муниципальным проектным офисом и закачивается принятием решения Управляющим советом о целесообразности разработки паспорта проекта.

  - Целью проведения оценки этапа "Предложение" является проверка допущений о том, что предлагаемый проект может быть отнесен к приоритетному проекту, все выгоды от инициативы по реализации проекта проработаны и сформированы в виде показателей.

  - Задачами оценки этапа "Предложение" являются оценки: ожидаемых результатов и показателей проекта; соответствия инициативы о реализации проекта стратегии социально- экономического развития Новохоперского муниципального района; необходимой полноты проработки альтернативных способов достижения цели проекта; соответствия предпочтительного варианта реализации проекта  достижению ожидаемых показателей; качества обоснования принципиальной возможности реализации проекта; наличия технологической оценки; качества проработки и полноты предложения по проекту.

  - Оценка этапа "Предложение", при его наличии, проводится после завершения подготовки и согласования предложения по проекту и используется для принятия решения об утверждении предложения по проекту. Оценку этапа "Предложение" рекомендуется проводить до представления предложения по проекту в Управляющий совет.

Оперативная оценка этапа "Инициирование"

  - Этап "Инициирование" начинается с принятия решения о целесообразности разработки паспорта проекта и завершается утверждением паспорта приоритетного проекта Управляющим советом.

  - Целью проведения оценки этапа "Инициирование" является проверка допущения о том, что все результаты реализации проекта, включая способы достижения показателей через описание модели функционирования результатов, проработаны в достаточном объеме и сформулированы в паспорте проекта.

  - Задачами оценки этапа "Инициирование" являются оценки: достижимости и измеримости показателей при реализации проекта; качества проработки и полноты описания модели функционирования результатов, достижения результатов и показателей; соответствия бюджета проекта его содержанию; оценка доступности и готовности необходимых организационных ресурсов для перехода на следующий этап проекта; достаточности контрольных точек для дальнейшей подготовки проекта; наличия и полноты предварительной технологической оценки; качества проработки и полноты паспорта и обоснования проекта.

  - Оценка этапа "Инициирование" проводится после завершения подготовки и согласования паспорта приоритетного проекта и используется для принятия решения об его утверждении. Оценку рекомендуется проводить до представления паспорта проекта на одобрение в Управляющий совет.

Оперативная оценка этапа "Подготовка"

  - Этап "Подготовка" начинается с утверждения паспорта проекта и закачивается принятием решения Управляющим советом об утверждении сводного плана приоритетного проекта.

  - Целью проведения оценки этапа "Подготовка" является проверка проекта и сводного плана проекта на соответствие цели проекта, полноты выполнения требований и рекомендаций к выполнению этапа "Подготовка" и на предмет готовности к выполнению этапа "Реализация".

  - Задачами оценки этапа "Подготовка" являются оценки: требуемых ресурсов для управления проектом в ходе реализации; качества и полноты планирования проекта; проработки рисков и возможностей; оценка представленных сведений, необходимых и достаточных для проведения мониторинга реализации проектов; сведений о бюджете проекта, планов управления коммуникациями, рисками и возможностями в проекте; качества и полноты подготовки сводного плана проекта.

  - Оценка этапа "Подготовка" проводится после завершения подготовки и согласования сводного плана проекта и используется для принятия решения об его утверждении. Рекомендуется проводить оценку до представления сводного плана проекта на утверждение в Управляющий совет.

Ежегодная комплексная оценка проекта в рамках этапа "Реализация"

  - Этап "Реализация" проекта начинается с утверждения сводного плана проекта и завершается достижением всех запланированных показателей проекта  этапа "Реализация" и принятием соответствующего решения Управляющим советом.

  - Целью проведения ежегодной комплексной оценки проекта в рамках этапа "Реализация" является определение качества реализации проекта, определение актуальности и достижимости его цели, запланированных показателей и результатов проекта, общая оценка соблюдения сроков и бюджета проекта на момент проведения оценки и готовность к дальнейшей реализации проекта.

  - Задачами проведения ежегодной комплексной оценки проекта являются оценки: хода и качества реализации проекта в ходе достижения результатов и требований к результату; соответствия ресурсов текущим потребностям; состояния проекта на момент проведения оценки; актуальности и достижимости результатов проекта; соответствия реализации проекта его цели; рисков дальнейшего достижения результатов, а также оценка допущения о том, что достигнутые результаты проекта  готовы для передачи в эксплуатацию и достижения запланированных показателей. В случае наличия результатов, находящихся в эксплуатации, проводится оценка соответствия описания модели функционирования результатов их фактической эксплуатации, обеспеченности эксплуатации ресурсами и готовности достигать всех запланированных показателей проекта.

  - Ежегодная комплексная оценка проекта в рамках этапа "Реализация" может выполняться в следующих случаях:

как	оперативная	оценка	при	прохождении	ключевых	этапов	и контрольных точек этапа "Реализация";

как оперативная оценка проекта  по достижению всех результатов этапа "Реализация";

как	самостоятельная	ежегодная	комплексная	оценка проекта.

  - Сроки проведения ежегодной комплексной оценки проекта в рамках этапа "Реализация" определяются в "Плане согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта" сводного плана проекта .

Оценка успешности и итогов реализации проекта в рамках этапа "Завершение" и на период после его завершения

  - Началом этапа "Завершение" проекта является принятие соответствующего решения Управляющим советом.

  - Целью проведения оценки проекта  в рамках этапа "Завершение" и на период после его завершения является оценка достижения цели, запланированных результатов и показателей проекта, соблюдения сроков и бюджета проекта к моменту проведения оценки и готовности достигать всех запланированных показателей и выгод проекта  в перспективе.

  - Задачами оценки являются оценки: извлеченных уроков реализации проекта; соответствия описания модели функционирования результатов фактической эксплуатации, в том числе обеспеченности процессов эксплуатации всех результатов необходимыми ресурсами; допущения о том, что все результаты проекта готовы для продолжения эксплуатации и достижения всех запланированных показателей проекта.

В рамках этапа "Завершение" также проводится оценка готовности к расформированию временных органов управления проектом и подготовки к передаче ответственности за достижение всех показателей проекта на период после завершения проекта.

  - Оценка успешности и итогов реализации проекта в рамках этапа "Завершение" проводится после подготовки руководителем проекта итогового отчета о реализации проекта и до его одобрения проектным комитетом.

Оценка проекта в период после завершения проекта проводится в соответствии с планом достижения результатов и выгод на период после завершения проекта, при наличии соответствующего решения Управляющего совета.

- Рекомендации по формированию чек-листа по результатам оценки приоритетного проекта

  - Чек-лист по оценке формируется по форме согласно приложению № 1 к настоящим методическим рекомендациям и включает следующие основные разделы:

раздел 1 "Основные положения"; раздел 2 "Заключение об оценке";

раздел 3 "Оценка	соответствия	рекомендациям	и	лучшим практикам";

раздел 4 "Рекомендации группы оценки";

  - Раздел "Основные положения" содержит краткое наименование проекта, куратора проекта, функционального заказчика и руководителя проекта, утвержденные в паспорте соответствующего проекта. Наименование оценки указывается согласно настоящих методических рекомендаций,

  - Раздел "Заключение об оценке" содержит общий статус заключения по итогам проведения оценки (итоговый вывод) и комментарии, разъясняющие общую оценку проекта по двум группам критериев:

"Содержание проекта" основывается на критериях оценки из предметных областей, связанных с управлением выгодами, содержанием, сроками, закупками и договорами, финансами и изменениями;

"Организационное обеспечение проекта" основывается на критериях оценки из предметных областей, связанных с управлением организацией и заинтересованными сторонами, планированием и контролем, ресурсами, рисками и возможностями, качеством, коммуникациями и знаниями.

Посредством группы критериев "Содержание проекта" рекомендуется проводить комплексную оценку проектной деятельности в части: содержания проекта; ценности, заложенной в проект  идеи; новизны и актуальности проекта;

возможности реализации проекта с точки зрения способа достижения результатов и показателей; соответствия цели; исполнения запланированных сроков и финансового обеспечения и управления изменениями ключевых параметров проекта.

Посредством группы критериев "Организационное обеспечение проекта" рекомендуется проводить комплексную оценку проектной деятельности в части: реализуемости проекта с точки зрения организации процесса управления; обеспеченности необходимыми ресурсами и инструментами управления.

  - Раздел "Оценка соответствия рекомендациям и лучшим практикам" содержит экспертные заключения экспертов в разрезе разделов по предметным областям. Основой экспертных заключений раздела являются комментарии экспертов по каждому из критериев оценки, аргументирующие экспертную позицию экспертов по статусу соответствия проекта данным критериям.

Применяемая в отчете по оценке цветовая индикация соответствует следующим статусам оценки:

отсутствие отклонений - зеленый индикатор. Данный статус означает, что успешная реализация проекта представляется вероятной, тем не менее, требуется обеспечить внимание рискам, с целью снижения вероятности наступления существенных изменений обстоятельств для реализации проекта ;

наличие отклонений - желтый индикатор. Данный статус означает, что успешная реализация проекта возможна, имеются проблемные вопросы, требующие внимания со стороны проектного комитета; проблемные вопросы являются разрешимыми. При условии незамедлительных действий снизится вероятность увеличения сроков, увеличения требований к финансовому обеспечению и недостижения результатов и показателей;

наличие критических отклонений - красный индикатор. Данный статус означает, что имеются высокие риски успешности реализации проекта в связи с основными рисками или проблемными вопросами, которые имеются в предметных областях. Необходимо принять срочные меры на уровне Управляющего совета для определения возможности разрешения обозначенных рисков и проблемных вопросов, или для пересмотра паспорта проекта и его обоснования.

Итоговый статус оценки данного раздела  по оценке соответствует наихудшему статусу, указанному в заполненной форме данного раздела отчета по оценке.

Для каждого вида плановой оценки, проводимой муниципальным проектным офисом, используется соответствующая форма раздела 3 отчета по оценке.

  - Раздел "Рекомендации группы оценки" содержит рекомендации группы оценки по инициированию, подготовке и реализации проекта и достижению показателей с рекомендуемыми сроками их выполнения.

  - Чек-лист по оценке и приложения к чек-листу подлежат размещению и хранению, при возможности, в АИСПД или ее прототипе.

Приложение №1

к методическим рекомендациям

Чек-лист оценки приоритетного проекта

<Наименование проекта>

    - Основные положения

| Краткое наименование проекта |  |
| --- | --- |
| Наименование оценки |  |
| Дата отчета |  |
| Дата проведения оценки |  |
| Куратор проекта |  |
| Функциональный заказчик |  |
| Руководитель проекта |  |
| Предыдущая оценка |  |

    - Заключение об оценке

| Содержание проекта | Организационное обеспечение проекта |
| --- | --- |
| <вывод> | <вывод> |

Индикатор статуса

| Отсутствие | Наличие | Наличие критических |
| --- | --- | --- |
| отклонений | отклонений | отклонений |

    - Оценка соответствия этапа "Предложение" приоритетного проекта рекомендациям и лучшим практикам

| Раздел | Требования и рекомендации | Статус1 | Экспертные заключения |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание и сроки (Содержание проекта, сроки, изменения) | получено подтверждение, что данная инициатива является уникальной и актуальной приведены необходимые данные для оценки параметров предложения и его обоснования указаны альтернативные способы достижения цели оценочная длительность проекта адекватна заявленным показателям и результатам |  |
| Показатели (Выгоды) | подтверждена актуальность цели проекта декомпозиция целей до количественных показателей проведена в соответствии с требованиями обоснование проекта выполнено в соответствии с требованиями |  |  |
| Финансы (Финансы) | предварительная оценка затрат приведена в соответствии с требованиями |  |
| Организация и ресурсы (Организация и заинтересованные стороны, ресурсы, коммуникации и знания) | организованы и действуют Управляющий совет, общественный совет, экспертная группа определен потенциальный функциональный заказчик определены основные исполнители и соисполнители уровень квалификации предлагаемого руководителя проекта соответствует требованиям проанализирован опыт реализации аналогичных проектов |  |
| Управление и контроль (Планирование и контроль, риски и возможности, качество) | предложение подготовлено в соответствии с требованиями определены необходимые мероприятия по подготовке паспорта проекта оценены основные риски и возможности, которые могут существенно повлиять на достижение цели указаны способы минимизации рисков |  |
| Итоговый статус |

1 Индикатор статуса

| Отсутствие отклонений |  | Наличие отклонений |  | Наличие критических отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Оценка соответствия этапа "Инициирование" приоритетного проекта рекомендациям и лучшим практикам

| Раздел | Требования и рекомендации | Статус1 | Экспертные заключения |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание и сроки (Содержание проекта, сроки, изменения) | результаты и требования к результатам проекта детализированы, определены их качественные и количественные характеристики проверена достоверность принятых ограничений и допущений представление информация об этапах и контрольных точках соответствует требованиям информация о возможных организационных изменениях подготовлена и доведена до заинтересованных сторон |  |
| Показатели (Выгоды) | подтверждена актуальность цели проекта декомпозиция целей до количественных показателей проведена в соответствии с требованиями определены ответственные за показателей |  |  |
| Финансы (Финансы) | оценка затрат на реализацию проекта проведена в соответствии с требованиями ФЭО проведено в соответствии с требованиями |  |  |
| Организация и ресурсы (Организация и заинтересованные стороны, ресурсы, коммуникации и знания) | организованы и действуют Управляющий совет, общественный совет, экспертная группа утвержден персональный состав ключевых руководителей и исполнителей в соответствии с требованиями к компетенции определены основные заинтересованные стороны получены необходимые согласования паспорта проекта |  |  |
| Управление и контроль (Планирование и контроль, риски и возможности, качество) | паспорт проекта сформирован в соответствии с требованиями в соответствии с требованиями проведена оценка значимых рисков проекта, указаны способы минимизации рисков в соответствии с требованиями проведена оценка выявления позитивных возможностей при реализации проекта |  |  |
| Итоговый статус |

1 Индикатор статуса

| Отсутствие отклонений |  | Наличие отклонений |  | Наличие критических отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Оценка соответствия этапа "Подготовка" приоритетного проекта рекомендациям и лучшим практикам

| Раздел | Требования и рекомендации | Статус | Экспертные заключения |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание и сроки (Содержание проекта, сроки, изменения) | требования по выделению функциональных направлений проекта выполнены требования к формулировке результатов выполнены и подтверждена их актуальность требования по указанию контрольных точек достижения результата выполнены организованы и действуют процедуры управления изменениями, реестр изменений актуален |  |
| Показатели (Выгоды) | проведена оценка актуальности цели, задач и способов реализации проекта подтверждена модель функционирования результатов (задачи и способы реализации) |  |  |
| Финансы (Финансы) | план финансового обеспечения приоритетного проекта подготовлен в соответствии с требованиями актуализировано ФЭО проекта возможность финансового обеспечения проекта подтверждена |  |  |
| Закупки и поставки (Закупки и поставки) | обеспечено сопровождение для контрактов, заключенных в целях реализации приоритетных проектов |  |
| Организация и ресурсы (Организация и заинтересованные стороны, ресурсы, коммуникации и знания) | организованы и действуют постоянные и временные органы управления проектом, общественный совет, экспертная группа проведена подготовка к комплектованию рабочих органов проекта, подготовлены и согласованы ресурсы для проекта налажены коммуникации между участниками проекта и заинтересованными сторонами, создан и актуален архив проекта |  |
| Управление и контроль (Планирование и контроль, риски и возможности, качество) | сводный план проекта подготовлен в соответствии с требованиями и согласован организованы и действуют процедуры мониторинга проекта действует процедура управления рисками, реестр рисков актуален |  |
| Итоговый статус |

1 Индикатор статуса

| Отсутствие отклонений |  | Наличие отклонений |  | Наличие критических отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Оценка соответствия приоритетного проекта в рамках этапа "Реализация" рекомендациям и лучшим практикам

| Раздел | Требования и рекомендации | Статус | Экспертные заключения |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание и сроки (Содержание проекта, сроки, изменения) | достигнутые промежуточные результаты согласованы и утверждены функциональным заказчиком обеспечена приемка промежуточных результатов проекта сроки прохождения контрольных точек проекта соответствуют плановым все утвержденные изменения внесены в документы проекта |  |
| Показатели (Выгоды) | разработан план достижения показателей на период эксплуатации подтверждена актуальность цели проекта определены ответственные за достижение показателей |  |
| Финансы (Финансы) | возможность финансового обеспечения проекта подтверждена Подтверждена актуальность ФЭО |  |
| Закупки и поставки (Закупки и поставки) | подтверждена актуальность реестра договорных обязательств планы проекта включают мероприятия, связанные с процессом закупок заключены договоры на период эксплуатации |  |
| Организация и ресурсы (Организация и заинтересованные стороны, ресурсы, коммуникации и знания) | актуальны и действуют постоянные и временные органы управления проектом, общественный совет, экспертная группа актуально обеспечение проекта ресурсами определена эксплуатирующая организация выполняются планы по обучению персонала на период эксплуатации результатов налажены коммуникации между участниками проекта и заинтересованными сторонами согласно плана коммуникаций архив проекта актуализируется в соответствии с требованиями |  |
| Управление и контроль (Планирование и контроль, риски и возможности, качество) | паспорт и сводный план гармонизированы с рабочим планом мониторинг проекта организован в соответствии с требованиями процедура управления рисками действует в соответствии с требованиями рабочий и сводный план проекта содержат мероприятия и контрольные точки по управлению рисками плановые оценки проекта выполняются по плану |  |
| Итоговый статус |

1 Индикатор статуса

| Отсутствие отклонений |  | Наличие отклонений |  | Наличие критических отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Оценка соответствия приоритетного проекта в рамках этапа "Завершение" рекомендациям и лучшим практикам

| Раздел | Требования и рекомендации | Статус1 | Экспертные заключения |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание и сроки (Содержание проекта, сроки, изменения) | достигнутые результаты согласованы и утверждены функциональным заказчиком обеспечена приемка всех утвержденных результатов проекта сформирован план устранения выявленных недостатков актуализированы план достижения показателей на период после завершения проекта все утвержденные изменения внесены в документы проекта |  |
| Показатели (Выгоды) | подтверждена актуальность целей проекта определены ответственные за достижение показателей разработан план достижения показателей на период эксплуатации |  |
| Финансы (Финансы) | подтверждена актуальность ФЭО финансовое обеспечение проекта на период эксплуатации подтверждено |  |
| Закупки и поставки (Закупки и поставки) | заключенные договоры на период эксплуатации обеспечивают выполнение требований по достижению показателей |  |
| Организация и ресурсы (Организация и заинтересованные стороны, ресурсы, коммуникации и знания) | определена и актуальна эксплуатирующая организация, потребности в персонале соответствуют потребностям эксплуатации, персонал мотивирован актуальны ресурсы для проекта подготовлен план коммуникаций |  |  |
| Управление и контроль (Планирование и контроль, риски и возможности, качество) | итоговый отчет и отчет по извлеченным урокам проекта подготовлен в соответствии с требованиями выполнен анализ рисков на период эксплуатации результатов эксплуатирующая организация имеет план контроля качества эксплуатации результатов подтверждена актуальность планов достижения результатов и выгод мониторинг достижения показателей проводится на регулярной основе информация в АИСПД или прототипе по проекту актуальна |  |
| Итоговый статус |

1 Индикатор статуса

| Отсутствие отклонений |  | Наличие отклонений |  | Наличие критических отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |

27

4. Рекомендации группы оценки