Отчет

о выполнении Плана мероприятий

по реализации Стратегии социально-экономического развития

Новохоперского муниципального района до 2020 года

за 6 месяцев 2015 года.

Раздел 1. Коммерческая часть (инвестиционные проекты)

Плановый  объем финансирования  коммерческих мероприятий на 2015 год составляет  - 860782 тыс. руб. Основные крупные мероприятия:

Строительство свинокомплекса  ООО АПК «АГРОЭКО» плановый объем инвестиций 394 048тыс. руб.

Предоставлены земельные участки под строительство в аренду сроком на 49 лет. Заканчиваются проектные работы, строительство планируется начать в сентябре текущего года.

«Реконструкция ОАО «Елань-Коленовский сахарный завод « ГК «ПРОДИМЕКС»

В 2015 году планом предусмотрено  освоить 450 405 тыс. руб. Фактически на 01.07.2015г. освоено 3 856 тыс. руб. Ведутся работы по модернизации площадки по приему свеклы. Закуплено производственное оборудование, 2246 тыс. руб. транспортные средства – 1610 тыс. руб.

Раздел 2. Некоммерческая часть.

Разделом предусмотрено 12 некоммерческих  мероприятий с объемом финансирования – 199 967 тыс. руб.

Раздел состоит из 7 подразделов.

- Экономическое развитие

- Здравоохранение

- Дошкольное образование

- Физическая культура и спорт

- Обеспечение населения доступным и комфортным жильем

- Жилищно-коммунальное хозяйство

- Благоустройство

Экономическое развитие

Подраздел включает 1 мероприятие - Предоставление грантов начинающим субъектам малого  предпринимательства. Плановый объем финансирования составляет 1050 тыс. руб.

- средства федерального бюджета 800 тыс. руб.

### средства областного  бюджета 200 тыс. руб.;

### средства  местного  бюджета муниципального района 50  тыс. руб.

Реализация мероприятий планируется во 2 полугодии 2015 г.

Здравоохранение

Подраздел включает 1 мероприятие - строительство ФАП с. Пыховка (включая ПИР).

Плановый объем финансирования  на реализацию мероприятий составит 5365 тыс. руб., в том числе:

### средства областного  бюджета 5312 тыс. руб.;

### средства  местного  бюджета муниципального района 53  тыс. руб.

Определен  и подготовлен земельный участок. Реализация мероприятий планируется во 2 полугодии 2015 г.

Дошкольное образование

Подраздел включает 2 мероприятия:

- Модернизация системы дошкольного образования, открытия дополнительных мест в Ильменской ООШ и на базе Терновкой СОШ. Плановый объем финансирования  на реализацию мероприятий составит 12 606,8 тыс. руб., в том числе:

### средства областного  бюджета 6303,4 тыс. руб.;

### средства  местного  бюджета муниципального района 6303,4  тыс. руб.

Подготовлены документы для проведения торгов и подана заявка на проведения аукциона. Реализация мероприятий планируется во 2 полугодии 2015 г.

- Строительство дошкольного учреждения на 220 мест г. Новохоперск. Плановый объем финансирования  на реализацию мероприятий составит 121 103 тыс. руб., в том числе:

### средства областного  бюджета 120 982 тыс. руб.;

### средства  местного  бюджета муниципального района 121  тыс. руб.

### Подготавливаются документы на проведения аукциона по определению строительной организации.

Физическая культура и спорт

Подраздел включает 1 мероприятие - строительство спортивной пришкольной площадки в с Троицкое с общим объемом финансирования 3505,9  тыс. руб., в том числе

- средства федерального бюджета 385,6 тыс. руб.;

### средства областного  бюджета 2979,9 тыс. руб.;

### средства  местного  бюджета муниципального района 140,3 тыс. руб.

Фактически в 1 полугодии выделено 3505,9 тыс. руб.

Подготовлена документации для проведения торгов. Реализация мероприятий планируется во 2 полугодии 2015 г.

Обеспечение населения доступным и комфортным жильем

Подраздел включает 2 мероприятия:

- Поддержка молодых семей Новохоперского муниципального района в приобретении (строительстве) жилья. Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе.

- Поддержка молодых семей Новохоперского муниципального района в приобретении (строительстве) жилья.

Плановый объем финансирования на реализацию мероприятий составит

8 362тыс. руб., в том числе:

### средства федерального   бюджета 898 тыс. руб.;

### средства областного  бюджета  609 тыс. руб.;

### средства  местного  бюджета муниципального района 1748  тыс. руб.;

### внебюджетные источники – 5107 тыс. руб.

В первом полугодии одна семья в сельской местности улучшила жилищные условия.  Реализация мероприятий планируется во 2 полугодии 2015 г.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Подраздел включает 2 мероприятия с плановым  объемом финансирования

30 412  тыс. руб.

Водоснабжение

Реконструкция и строительство водопроводных сетей городского поселения - г. Новохоперск  (ПИР)

-разработана ПСД и получено положительное заключение госэкспертизы.

### Фактически в 1 полугодии выделено  и оплачено 28119 тыс. руб. средств областного бюджета за  изготовление ПСД и проведение госэкспертизы.

Газификация.

Встроенная газовая котельная для отопления административного здания, расположенного по адресу г. Новохоперск, ул. Советская 113/1

Плановый объем  финансирования составляет  2293  тыс. руб.- средства местного  бюджета. Подготовленная проектно-сметная документация направлена  на проведение госэкспертизы. Реализация мероприятия планируется во 2 полугодии 2015года.

Благоустройство

Мероприятия по строительству газопроводов  среднего и низкого давления.

Подразделом предусмотрено строительство газовых сетей п. Шевлягинский, п. Бороздиновский,  межпоселковый газопровод к п. Калиново, газораспределительные сети п. Калиново.

Плановый объем  финансирования составляет  4086  тыс. руб.- средства областного  бюджета.

Реализация мероприятий планируется во 2 полугодии 2015 г.

Благоустройство парка им. С.М. Заборьева в с. Ярки.   с общим плановым объемом финансирования 14 356  тыс. руб., в том числе

### средства областного  бюджета 8583 тыс. руб.;

### средства  местного  бюджета поселений 5773 тыс. руб.

### Работы по контракту должны быть закончены к 1 сентября 2015г.

Устройство тротуаров из брусчаткой плитки по ул. Дзержинского, ул. Советская, ул. Ленина в Троицком сельском поселении площадью 1450м. кв. объемом 2850,8 тыс. руб.

### средства областного  бюджета  2175,0  тыс. руб.;

### средства  местного  бюджета поселений   675,8  тыс. руб.

Работы по контракту должны быть закончены  25.07.2015г.

Начальник отдела

экономико-инвестиционного развития                            Н.В. Колесников