## Лист1
График отключений оборудования Новохоперского РЭС на период с 14.04.14 г. по 18.04.14 г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование РЭС,служб)
| Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | х. Замельничный | ул. Маяковского | 2014-04-14 08:00 | 2014-04-14 17:00 | Перетяжка провода оп. 21-25 с АП-17 | Новохоперский РЭС
2 | п. Новохоперский | ул. Шолохова | 2014-04-15 08:00 | 2014-04-15 17:00 | Замена опор 15-20 БКМ,АП,Кран,Камаз | Новохоперский РЭС
3 | г. Новохоперск | г. Новохоперск | 2014-04-16 08:00 | 2014-04-16 17:00 | Выправка опор, перетяжка провода оп. 52-56 с БКМ и АП-17 | Новохоперский РЭС
4 | г. Новохоперск | ул. Степная | 2014-04-18 08:00 | 2014-04-18 17:00 | Ремонт фонарей ул. освещения оп. 2-25 | Новохоперский РЭС
5 | п. Половцево | п. Половцево | 2014-04-14 08:00 | 2014-04-14 17:00 | Чистка изоляции ТО ТП | Новохоперский РЭС
6 | п. Половцево | п. Половцево | 2014-04-15 08:00 | 2014-04-15 17:00 | Чистка изоляции ТО ТП | Новохоперский РЭС
7 | с. Каменка-Садовка | ул. Онысюка | 2014-04-16 08:00 | 2014-04-16 17:00 | Расчистка трассы оп. 5-7,14-17, 23-28 с АП-17 | Новохоперский РЭС
8 | п. Соколовский | п. Соколовский | 2014-04-14 08:00 | 2014-04-14 17:00 | Расчистка трассы оп. 2-6 | Новохоперский РЭС
9 | п. Березовка | п. Березовка | 2014-04-16 08:00 | 2014-04-16 17:00 | Расчистка трассы оп. 143-146 | Новохоперский РЭС
10 | п. Соколовский | п. Соколовский | 2014-04-17 08:00 | 2014-04-17 17:00 | Замена ТР-10 у ТП с АП-17 | Новохоперский РЭС
11 | п. Березовка | п. Березовка | 2014-04-18 08:00 | 2014-04-18 17:00 | Расчистка трассы оп. 149-152 | Новохоперский РЭС
12 | с. Алферовка | с. Алферовка | 2014-04-14 08:00 | 2014-04-14 17:00 | Регулировка РЛНД № 1-1, 1-3 с АП-17 | Новохоперский РЭС
13 | п. Некрылово | п. Некрылово | 2014-04-16 08:00 | 2014-04-16 17:00 | Регулировка РЛНД № 4-2, 4-3 с АП-17 | Новохоперский РЭС
14 | п. Бороздиновский | ул. Садовая | 2014-04-17 08:00 | 2014-04-17 17:00 | Чистка изоляции ТО ТП | Новохоперский РЭС
15 | п. Бороздиновский | ул. Садовая | 2014-04-18 08:00 | 2014-04-18 17:00 | Чистка изоляции ТО ТП | Новохоперский РЭС
Гл. инженер Новохоперского РЭС _______________ Н.П. Широков
Принял _______________ ___________________________