## Лист1
График отключений оборудования Новохоперского РЭС на период с 18.08.14 по 22.08.14.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование РЭС,служб)
| Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | г. Новохоперск | ул. Колхозная | 2014-08-18 08:00 | 2014-08-18 17:00 | Ремонт фонарей ул. освещения оп. 2-15 | Новохоперский РЭС
2 | г. Новохоперск | ул. Ленина | 2014-08-19 08:00 | 2014-08-19 17:00 | Замена провода № 1,2,3, отп. на ТП 5-17 | Новохоперский РЭС
3 | г. Новохоперск | ул. Ленина | 2014-08-20 08:00 | 2014-08-20 17:00 | Замена провода № 112-115 | Новохоперский РЭС
4 | г. Новохоперск | ул. Ленина | 2014-08-21 08:00 | 2014-08-21 17:00 | Замена провода № 106-114 | Новохоперский РЭС
5 | г. Новохоперск | ул. Ленина | 2014-08-22 08:00 | 2014-08-22 17:00 | Замена провода № 138-141 | Новохоперский РЭС
6 | с. Каменка-Садовка | ул. Онысюка | 2014-08-18 08:00 | 2014-08-18 17:00 | Замена провода на СИП | Новохоперский РЭС
7 | п. Варварино | ул. Лесная | 2014-08-19 08:00 | 2014-08-19 17:00 | Замена опор, провода оп. № 1-6 | Новохоперский РЭС
8 | с. Елань-Колено | Кр. Октябрь | 2014-08-18 08:00 | 2014-08-18 17:00 | Расчистка трассы оп. 17-25 | Новохоперский РЭС
9 | п. Долгинка | п. Долгинка | 2014-08-19 08:00 | 2014-08-19 17:00 | Расчистка трассы оп. 1-3,10-15 | Новохоперский РЭС
10 | с. Е-Колено | ул. Пушкина | 2014-08-21 08:00 | 2014-08-21 17:00 | ТО фонарей НО | Новохоперский РЭС
11 | п. Некрылово | Агроинвест | 2014-08-20 08:00 | 2014-08-20 17:00 | Чистка изоляции ТО ТП | Новохоперский РЭС
12 | п. Некрылово | ул. Привокзальная | 2014-08-21 08:00 | 2014-08-21 17:00 | Чистка изоляции ТО ТП | Новохоперский РЭС
13 | с. Алферовка | с. Алферовка | 2014-08-22 08:00 | 2014-08-22 17:00 | Выправка траверс оп. № 37-59 | Новохоперский РЭС
Гл. инженер Новохоперского РЭС _______________ Н.П. Широков
Принял _______________ ___________________________