## Лист1
График отключений оборудования Новохоперского РЭС на период с 02.06.14 г. по 06.06.14 г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование РЭС,служб)
| Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Сах-завод | ул. Новая | 2014-06-03 08:00 | 2014-06-03 17:00 | Выправка опор № 13-18, 20-21 | Новохоперский РЭС
2 | п. Сосновский | п. Сосновский | 2014-06-06 08:00 | 2014-06-06 17:00 | Расчистка трассы оп. 6-11 | Новохоперский РЭС
3 | п. Михайловский | п. Михайловский | 2014-06-02 08:00 | 2014-06-02 17:00 | Выправка опор № 44-49 с БКМ | Новохоперский РЭС
4 | п. Михайловский | п. Михайловский | 2014-06-03 08:00 | 2014-06-03 17:00 | Выправка опор № 49-55 с БКМ | Новохоперский РЭС
5 | п. Еланский | ул. Центральная | 2014-06-04 08:00 | 2014-06-04 17:00 | Расчистка трассы оп. № 1-5 | Новохоперский РЭС
6 | п. Еланский | ул. Центральная | 2014-06-05 08:00 | 2014-06-05 17:00 | Расчистка трассы оп. № 5-10 | Новохоперский РЭС
7 | с. Пыховка | ул. Советская | 2014-06-02 08:00 | 2014-06-02 17:00 | Расчистка трассы оп. 12-19 | Новохоперский РЭС
8 | с. Каменка-Садовка | ул. Онысюка | 2014-06-04 08:00 | 2014-06-04 17:00 | Капитальный ремонт ТП | Новохоперский РЭС
9 | с. Каменка-Садовка | ул. Онысюка | 2014-06-05 08:00 | 2014-06-05 17:00 | Капитальный ремонт ТП | Новохоперский РЭС
Гл. инженер Новохоперского РЭС _______________ Н.П. Широков
Принял _______________ ___________________________