## Лист1
График отключений оборудования Новохоперского РЭС на период с 30.06.14 г. по 04.07.14 г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование РЭС,служб)
| Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | п. Тулучеевка | п. Тулучеевка | 2014-06-30 08:00 | 2014-06-30 17:00 | Расчистка трассы оп. 263-266 | Новохоперский РЭС
2 | с. Красное | ул. Советская | 2014-06-30 08:00 | 2014-06-30 17:00 | Ремонт фонарей ул. освещения | Новохоперский РЭС
3 | с. Подгорное | ул. Центральная | 2014-07-01 08:00 | 2014-07-01 17:00 | Выправка опор № 2, 9, 11-13 | Новохоперский РЭС
4 | п. Терновский | ул. Новая | 2014-07-02 08:00 | 2014-07-02 17:00 | Перетяжка провода оп. 13-18, 20-21, 27-28 | Новохоперский РЭС
5 | п. Терновский | ул. Центральная | 2014-07-03 08:00 | 2014-07-03 17:00 | Расчистка трассы оп. 17-28 | Новохоперский РЭС
6 | с. Е-Колено | ул. Советская | 2014-07-04 08:00 | 2014-07-04 17:00 | Расчистка трассы оп. 1-6, 15-18 | Новохоперский РЭС
7 | п. Некрыловский | ул. Садовая | 2014-07-01 08:00 | 2014-07-01 17:00 | Расчистка трассы оп. 2-5 | Новохоперский РЭС
8 | п. Березовский | ул. Лесная | 2014-07-02 08:00 | 2014-07-02 17:00 | Расчистка трассы оп. 2-5 | Новохоперский РЭС
9 | п. Березовский | ул. Лесная | 2014-07-03 08:00 | 2014-07-03 17:00 | Расчистка трассы оп. 5-10 | Новохоперский РЭС
10 | п. Еланский (Русановское с/п) | п. Еланский (Русановское с/п) | 2014-07-01 08:00 | 2014-07-01 17:00 | Расчистка трассы оп. № 5-7 отп. на ТП 3-8 с АП-17 | Новохоперский РЭС
11 | п. Еланский (Русановское с/п) | п. Еланский (Русановское с/п) | 2014-07-03 08:00 | 2014-07-03 17:00 | Расчистка трассы оп. № 3-8 с АП-17 | Новохоперский РЭС
Гл. инженер Новохоперского РЭС _______________ Н.П. Широков
Принял _______________ ___________________________