## Лист1
График отключений оборудования Новохоперского РЭС на период с 07.04.14 г. по 11.04.14 г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование РЭС,служб)
| Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | п. Бороздиновский | Склад, ток | 2014-04-08 08:00 | 2014-04-08 17:00 | Чистка изоляции ТО ТП | Новохоперский РЭС
2 | п. Бороздиновский | ул. Центральная | 2014-04-10 08:00 | 2014-04-10 17:00 | Чистка изоляции ТО ТП | Новохоперский РЭС
3 | п. Еланский (Березовское с/п) | п. Еланский (Березовское с/п) | 2014-04-10 08:00 | 2014-04-10 17:00 | Расчистка трассы оп. 167-170 | Новохоперский РЭС
4 | с. Садовка | ул. Мира | 2014-04-07 08:00 | 2014-04-07 17:00 | Расчистка трассы оп. 35-37 с АП-17 | Новохоперский РЭС
5 | п. Озерный | ул. Проезжая | 2014-04-10 08:00 | 2014-04-10 17:00 | Расчистка трассы оп. 109-114 | Новохоперский РЭС
6 | г. Новохоперск | ул. Толстого | 2014-04-07 08:00 | 2014-04-07 17:00 | Расчистка трассы оп. 9-14 с АП-17 | Новохоперский РЭС
7 | г. Новохоперск | ул. Кирпичная | 2014-04-10 08:00 | 2014-04-10 17:00 | Замена опор 2-11 БКМ,АП,Кран,Камаз | Новохоперский РЭС
8 | п. Новохоперский | ул. Пушкина | 2014-04-11 08:00 | 2014-04-11 17:00 | Ремонт фонарей ул. освещения оп. 2-25 | Новохоперский РЭС
Гл. инженер Новохоперского РЭС _______________ Н.П. Широков
Принял _______________ ___________________________