График

проведения конкурсных процедур по передаче в концессию объектов водоснабжения на территории Новохоперского муниципального района

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок** |
| 1. | Оформление прав собственности на объекты водоснабжения, которые являются бесхозными или на которые не оформлены права собственности в установленном законодательством порядке | Январь-июнь 2014 года |
| 2. | Инвентаризация и паспортизация передаваемых в концессию объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности | Июнь-сентябрь 2014 года |
| 3. | Описание земельных участков, в том числе кадастрового номера, местоположения, описание границ, выписка из государственного земельного кадастра, а также документы, удостоверяющие право собственности на земельные участки, передаваемые концессионеру | Сентябрь-декабрь 2014 года |
| 4. | Определение рыночной стоимости передаваемых в концессию объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности | Январь-март 2015 года |
| 5. | Определение перечня требований к концессионеру и условий заключения концессионного соглашения в соответствии с действующим законодательством | Апрель-май 2015 года |
| 6. | Разработка порядка регулирования тарифа для концессионера в соответствии с действующим законодательством |  |
| 7. | Разработка алгоритма действий при переводе трудового коллектива с сохранением существующих социальных гарантий | май 2015 года |
| 8. | Разработка порядка переоформления договорных отношений с концессионерами | Май 2015 года |
| 9. | Подготовка требований и условий для разработки инвестиционной Программы концессионера по развитию объектов водоснабжения | Июнь 2015 года |
| 10. | Разработка концессионного соглашения | Июль 2015 года |
| 11. | Подготовка перечня документов, относящихся к передаваемым объектам в концессию для исполнения концессионного соглашения | Июль-август 2015 года |
| 12. | Подготовка аукционной документации для проведения аукциона по передаче в концессию объектов водоснабжения | Август-сентябрь 2015 года |
| 13. | Опубликование извещения о проведении аукциона по передаче в концессию объектов водоснабжения | Сентябрь 2015 года |
| 14. | Проведение аукциона по передаче в концессию объектов водоснабжения | Октябрь-ноябрь 2015 года |
| 15. | Заключение концессионного соглашения с концессионером | Декабрь 2015 года |
| 16. | Реализация концессионного соглашения | В течении 5 лет с момента заключения |